## 
Fase | Actividad | Inicio | Fin | Hito / Entregable
I. Requisitos | Definición de Requisitos Funcionales Nivel 0 (SRS) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | SRS V1.0
II. Planificación | Definición de Casos de Uso y Reglas de Negocio | 2026-04-20 | 2026-04-27 | Matriz de RQF
III. Guías Técnicas | Desarrollo de Guía 1 y Guía 2 (Modelado Inicial) | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Entrega de Guías
IV. Re-Análisis | Revisión Crítica y Re-estructuración de Flujos | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Nuevo Diagrama de CU
V. Diseño BCE | Modelado del Puente Desacoplado y Secuencias | 2026-05-09 | 2026-05-12 | Clases de Análisis
VI. Finalización | Elaboración de Informe Formal y Trazabilidad | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Informe Final

## Cronograma
Id Tarea | Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Distribuible | Notas
SMART - 001 | Inicio del proceso de planificación | P3 | Solveagle Team | Completada | 2026-04-06 | 2026-05-15
SMART - 002 | Definición de Requisitos Funcionales Nivel 0 (SRS) | P0 | JORDY ANTHONY VISCAINO TAPIA | Completada | 2026-04-09 | 2026-04-14 | Se definio el contenido del sistema y se perfilo lo que hara PaperBoost
SMART - 003 | Definición de Casos de Uso y Reglas de Negocio | P0 | JORDY ANTHONY VISCAINO TAPIA | Completada | 2026-04-10 | 2026-04-15
SMART - 004 | Analisis mediante la matriz IREB | P2 | LUCAS NICOLAS GONGORA LLUMIQUINGA | Completada | 2026-04-16 | 2026-04-16
SMART - 005 | Desarrollo de Guía 1 y Guía 2 (Modelado Inicial) | P1 | JORDY ANTHONY VISCAINO TAPIA | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-06
SMART - 006 | Desarrollo de los recursos graficos del proyecto | P0 | KLEVER JAMI | Completada | 2026-05-07 | 2026-05-07
SMART - 007 | Revisión Crítica y Re-estructuración de Flujos | P0 | JORDY ANTHONY VISCAINO TAPIA | Completada | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Se logro encontrar las fallas dentro de los requistos y los diagramas definidos
SMART - 008 | Desarrollo de NOTION en base a metodologia P.A.R.A | P1 | KLEVER JAMI | Completada | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Las herramientas permitieron una organización eficaz del proyecto
SMART - 009 | Estructuracion de los presentables | P2 | LUCAS NICOLAS GONGORA LLUMIQUINGA | En curso | 2026-05-12 | 2026-05-14
SMART - 010 | Culminacion del proceso de planeacion | P3 | Solveagle Team | Bloqueada | 2026-04-06 | 2026-05-15
SMART - 011 | Inicio de la siguiente fase del proyecto de analisis |  |  | En curso | 2026-05-19 | 2026-08-19
SMART - 012 | ------------------------ |  |  | En curso
SMART - 013 | ------------------------ |  |  | En curso
SMART - 014 | ------------------------ |  |  | En curso