## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RQF-001 | Validar credenciales de acceso | Administrador | iniciar sesión mediante correo y contraseña. | acceder de forma segura a las funciones y datos de PaperBoost. | Sprint 1 (05/06/2026 - 11/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-002 | Proteger credenciales del usuario | Administrador | que mis credenciales se manejen de forma cifrada. | proteger la información de acceso durante su envío y procesamiento. | Sprint 4 (10/07/2026 - 23/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-003 | Sincronizar datos automáticamente | Administrador | que los datos se sincronicen automáticamente. | mantener la información respaldada y actualizada entre el dispositivo y el servidor. | Sprint 4 (10/07/2026 - 23/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-004 | Sincronización asíncrona con progreso | Administrador | continuar usando la aplicación mientras se sincronizan los datos. | evitar interrupciones y conocer visualmente el progreso de la sincronización. | Sprint 4 (10/07/2026 - 23/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-005 | Registrar producto por escaneo | Administrador | registrar productos mediante el escaneo de un código. | agilizar el ingreso de productos y autocompletar su información. | Sprint 2 (12/06/2026 - 25/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-006 | Confirmar producto escaneado | Administrador | completar y confirmar los datos antes de guardar el producto. | registrar información correcta localmente y sincronizarla con la nube. | Sprint 2 (12/06/2026 - 25/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-007 | Registrar producto manualmente | Administrador | registrar productos manualmente mediante un formulario. | incorporar al inventario cualquier producto, incluso sin escaneo. | Sprint 1 (05/06/2026 - 11/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-008 | Validar datos y SKU del producto | Administrador | validar los campos obligatorios y la unicidad del SKU. | mantener registros completos y evitar productos duplicados. | Sprint 1 (05/06/2026 - 11/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-009 | Generar nota de venta | Administrador | crear una nota de venta agregando productos y cantidades. | registrar la transacción y obtener automáticamente el subtotal y total. | Sprint 3 (26/06/2026 - 09/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-010 | Validar stock de la venta | Administrador | validar las existencias antes de confirmar una venta. | impedir ventas que no puedan ser atendidas con el inventario actual. | Sprint 3 (26/06/2026 - 09/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-011 | Consultar inventario de productos | Administrador | consultar una lista detallada del inventario. | identificar cantidades disponibles y productos con stock bajo o agotado. | Sprint 1 (05/06/2026 - 11/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-012 | Buscar y filtrar inventario | Administrador | buscar, filtrar y ordenar los productos. | localizar y analizar rápidamente la información del inventario. | Sprint 1 (05/06/2026 - 11/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-013 | Editar información del producto | Administrador | editar los datos permitidos de un producto. | mantener el inventario actualizado tanto localmente como en la nube. | Sprint 1 (05/06/2026 - 11/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-014 | Cancelar edición del producto | Administrador | cancelar una edición antes de guardar. | descartar cambios no deseados sin alterar el producto registrado. | Sprint 2 (12/06/2026 - 25/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-015 | Configurar stock mínimo | Administrador | configurar una cantidad mínima para cada producto. | definir cuándo debe considerarse que un producto necesita reposición. | Sprint 2 (12/06/2026 - 25/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-016 | Administrar alertas de stock | Administrador | generar, editar o desactivar alertas de stock. | controlar la reposición cuando las existencias alcancen el límite definido. | Sprint 2 (12/06/2026 - 25/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-017 | Recuperar datos desde la nube | Administrador | recuperar los datos respaldados desde la nube. | restaurar el inventario y continuar trabajando en un nuevo dispositivo. | Sprint 4 (10/07/2026 - 23/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-018 | Restaurar datos con progreso y reintentos | Administrador | visualizar el progreso y disponer de reintentos durante la restauración. | completar la recuperación de datos aun cuando existan interrupciones temporales. | Sprint 4 (10/07/2026 - 23/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-019 | Consultar historial de ventas | Administrador | consultar el historial de ventas. | conocer las ventas registradas y dar seguimiento a las operaciones del negocio. | Sprint 3 (26/06/2026 - 09/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-020 | Buscar y consultar detalle de venta | Administrador | filtrar, buscar y abrir el detalle de una venta. | encontrar transacciones específicas y revisar los productos y totales registrados. | Sprint 3 (26/06/2026 - 09/07/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-021 | Visualizar inventario crítico | Administrador | identificar los productos por debajo del stock mínimo. | priorizar la reposición de los artículos con mayor urgencia. | Sprint 5 (24/07/2026 - 05/08/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Media | Planificado
RQF-022 | Notificar alertas de stock | Administrador | recibir notificaciones de las alertas de stock. | conocer oportunamente qué productos requieren reposición. | Sprint 5 (24/07/2026 - 05/08/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-023 | Dar de baja un producto | Administrador | dar de baja un producto del inventario. | ocultarlo del listado principal e impedir que se agregue a ventas futuras. | Sprint 1 (05/06/2026 - 11/06/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado
RQF-024 | Confirmar baja del producto | Administrador | confirmar la eliminación antes de aplicar el cambio. | evitar bajas involuntarias y asegurar que el cambio quede sincronizado. | Sprint 5 (24/07/2026 - 05/08/2026). Solo maquetado de interfaz; sin lógica, API, base de datos ni persistencia. | Alta | Planificado

## Planificación de Sprints
Sprint 1 ¦ 05/06/2026 - 11/06/2026 ¦ Alcance: maquetado de interfaces | [9 empty] | Resumen de planificación
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h) | Sprint | Fechas | Requisitos | Horas
RQF-001 | Validar credenciales de acceso | Administrador | iniciar sesión mediante correo y contraseña. | acceder de forma segura a las funciones y datos de PaperBoost. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 5 | Sprint 1 | 05/06/2026 - 11/06/2026 | 7 | 39
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas |  | Sprint 2 | 12/06/2026 - 25/06/2026 | 5 | 24
RQF-001-1 | Diseñar la pantalla de inicio de sesión con campos de correo y contraseña, botón de acceso y enlace de recuperación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2 | Sprint 3 | 26/06/2026 - 09/07/2026 | 4 | 25
RQF-001-2 | Maquetar los estados visuales de credenciales válidas e inválidas, incluyendo mensajes de error y carga. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3 | Sprint 4 | 10/07/2026 - 23/07/2026 | 5 | 26
[10 empty] | Sprint 5 | 24/07/2026 - 05/08/2026 | 3 | 14
RQF-007 | Registrar producto manualmente | Administrador | registrar productos manualmente mediante un formulario. | incorporar al inventario cualquier producto, incluso sin escaneo. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 7
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-007-1 | Diseñar el formulario de registro manual con campos obligatorios, opcionales, selector de categoría y ubicación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 4
RQF-007-2 | Maquetar botones Guardar/Cancelar y los estados visuales del formulario en dispositivos móviles. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-008 | Validar datos y SKU del producto | Administrador | validar los campos obligatorios y la unicidad del SKU. | mantener registros completos y evitar productos duplicados. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 4
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-008-1 | Maquetar mensajes de validación para campos vacíos y SKU repetido. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-008-2 | Diseñar los estados visuales normal, error y validado de cada campo del formulario. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-011 | Consultar inventario de productos | Administrador | consultar una lista detallada del inventario. | identificar cantidades disponibles y productos con stock bajo o agotado. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 7
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-011-1 | Diseñar la pantalla principal del inventario con tarjetas o filas de producto y sus datos principales. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 4
RQF-011-2 | Maquetar indicadores visuales para stock normal, bajo y agotado. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-012 | Buscar y filtrar inventario | Administrador | buscar, filtrar y ordenar los productos. | localizar y analizar rápidamente la información del inventario. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 6
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-012-1 | Diseñar la barra de búsqueda y los filtros por categoría y estado. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-012-2 | Maquetar el menú de ordenamiento por nombre, precio y stock, incluyendo estados seleccionados. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-023 | Dar de baja un producto | Administrador | dar de baja un producto del inventario. | ocultarlo del listado principal e impedir que se agregue a ventas futuras. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 4
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-023-1 | Diseñar la opción de dar de baja desde la ficha o menú del producto. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-023-2 | Maquetar el estado visual de producto no disponible y su ocultamiento del listado principal. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-013 | Editar información del producto | Administrador | editar los datos permitidos de un producto. | mantener el inventario actualizado tanto localmente como en la nube. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 6
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-013-1 | Diseñar la pantalla de edición precargada con la información actual del producto. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-013-2 | Maquetar los botones Guardar cambios/Cancelar y los estados de edición exitosa o con errores. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
Sprint 2 ¦ 12/06/2026 - 25/06/2026 ¦ Alcance: maquetado de interfaces
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h)
RQF-005 | Registrar producto por escaneo | Administrador | registrar productos mediante el escaneo de un código. | agilizar el ingreso de productos y autocompletar su información. | Klever Jami | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 7
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-005-1 | Diseñar la pantalla de escaneo con visor de cámara, guía de enfoque y controles básicos. |  |  |  | Klever Jami | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 4
RQF-005-2 | Maquetar los estados de código detectado, código no encontrado y permiso de cámara denegado. |  |  |  | Klever Jami | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-006 | Confirmar producto escaneado | Administrador | completar y confirmar los datos antes de guardar el producto. | registrar información correcta localmente y sincronizarla con la nube. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 5
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-006-1 | Diseñar la pantalla de confirmación con datos autocompletados, precio y ubicación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-006-2 | Maquetar los estados de guardado local y sincronización pendiente o completada. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-014 | Cancelar edición del producto | Administrador | cancelar una edición antes de guardar. | descartar cambios no deseados sin alterar el producto registrado. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 3
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-014-1 | Diseñar el diálogo de confirmación para descartar cambios. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 1
RQF-014-2 | Maquetar el retorno a la ficha del producto conservando los datos anteriores. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-015 | Configurar stock mínimo | Administrador | configurar una cantidad mínima para cada producto. | definir cuándo debe considerarse que un producto necesita reposición. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 4
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-015-1 | Diseñar el campo de stock mínimo dentro de la ficha de producto. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-015-2 | Maquetar validaciones visuales para valores vacíos, negativos o no numéricos. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-016 | Administrar alertas de stock | Administrador | generar, editar o desactivar alertas de stock. | controlar la reposición cuando las existencias alcancen el límite definido. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 5
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-016-1 | Diseñar la sección de administración de alertas con controles para editar y desactivar. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-016-2 | Maquetar los estados de alerta activa, desactivada y alcanzada. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
Sprint 3 ¦ 26/06/2026 - 09/07/2026 ¦ Alcance: maquetado de interfaces
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h)
RQF-009 | Generar nota de venta | Administrador | crear una nota de venta agregando productos y cantidades. | registrar la transacción y obtener automáticamente el subtotal y total. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 8
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-009-1 | Diseñar la pantalla de creación de nota de venta con buscador y lista de productos agregados. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 4
RQF-009-2 | Maquetar controles de cantidad, eliminación de ítems y resumen de subtotal/total. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 4
RQF-010 | Validar stock de la venta | Administrador | validar las existencias antes de confirmar una venta. | impedir ventas que no puedan ser atendidas con el inventario actual. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 4
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-010-1 | Maquetar el mensaje de stock insuficiente dentro de la nota de venta. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-010-2 | Diseñar el estado bloqueado del botón Confirmar cuando alguna cantidad supera el stock. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-019 | Consultar historial de ventas | Administrador | consultar el historial de ventas. | conocer las ventas registradas y dar seguimiento a las operaciones del negocio. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 6
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-019-1 | Diseñar la pantalla de historial con ventas ordenadas por fecha y datos resumidos. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-019-2 | Maquetar estados de historial vacío, carga y listado disponible. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-020 | Buscar y consultar detalle de venta | Administrador | filtrar, buscar y abrir el detalle de una venta. | encontrar transacciones específicas y revisar los productos y totales registrados. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 7
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-020-1 | Diseñar filtros por fecha y monto, además de búsqueda por número de venta. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-020-2 | Maquetar la pantalla de detalle con productos, cantidades, subtotales y total. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 4
Sprint 4 ¦ 10/07/2026 - 23/07/2026 ¦ Alcance: maquetado de interfaces
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h)
RQF-002 | Proteger credenciales del usuario | Administrador | que mis credenciales se manejen de forma cifrada. | proteger la información de acceso durante su envío y procesamiento. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 3
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-002-1 | Diseñar indicadores visuales de conexión segura y protección de credenciales en el inicio de sesión. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 1
RQF-002-2 | Maquetar mensajes informativos de seguridad sin implementar cifrado real. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-003 | Sincronizar datos automáticamente | Administrador | que los datos se sincronicen automáticamente. | mantener la información respaldada y actualizada entre el dispositivo y el servidor. | Lucas Gongora | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 6
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-003-1 | Diseñar el indicador de última sincronización y el estado de respaldo en la nube. |  |  |  | Lucas Gongora | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-003-2 | Maquetar estados de sincronización pendiente, completada y sin conexión. |  |  |  | Lucas Gongora | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-004 | Sincronización asíncrona con progreso | Administrador | continuar usando la aplicación mientras se sincronizan los datos. | evitar interrupciones y conocer visualmente el progreso de la sincronización. | Klever Jami | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 5
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-004-1 | Diseñar un indicador de progreso no bloqueante visible durante la sincronización. |  |  |  | Klever Jami | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-004-2 | Maquetar la navegación de la aplicación mientras el indicador permanece activo. |  |  |  | Klever Jami | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-017 | Recuperar datos desde la nube | Administrador | recuperar los datos respaldados desde la nube. | restaurar el inventario y continuar trabajando en un nuevo dispositivo. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 7
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-017-1 | Diseñar la pantalla de restauración de datos al iniciar sesión en un dispositivo nuevo. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 4
RQF-017-2 | Maquetar la selección y resumen de inventario, categorías, historial y preferencias a recuperar. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-018 | Restaurar datos con progreso y reintentos | Administrador | visualizar el progreso y disponer de reintentos durante la restauración. | completar la recuperación de datos aun cuando existan interrupciones temporales. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 5
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-018-1 | Diseñar una barra de progreso para la restauración de datos. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-018-2 | Maquetar mensajes de error y botones Reintentar/Continuar ante fallos de conexión. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
Sprint 5 ¦ 24/07/2026 - 05/08/2026 ¦ Alcance: maquetado de interfaces
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h)
RQF-021 | Visualizar inventario crítico | Administrador | identificar los productos por debajo del stock mínimo. | priorizar la reposición de los artículos con mayor urgencia. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Media | Planificado | 6
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-021-1 | Diseñar el panel de inventario crítico con productos ordenados por prioridad. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-021-2 | Maquetar niveles visuales de urgencia y acceso rápido al detalle del producto. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-022 | Notificar alertas de stock | Administrador | recibir notificaciones de las alertas de stock. | conocer oportunamente qué productos requieren reposición. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 5
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-022-1 | Diseñar las notificaciones internas de stock mínimo. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2
RQF-022-2 | Maquetar ejemplos de notificación del dispositivo y acceso al producto relacionado. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 3
RQF-024 | Confirmar baja del producto | Administrador | confirmar la eliminación antes de aplicar el cambio. | evitar bajas involuntarias y asegurar que el cambio quede sincronizado. | Viscaino Jordy | Solo maquetado; no incluye funcionalidad real. | Alta | Planificado | 3
| Tareas de maquetado |  |  |  | Asignado | Criterio |  | Horas
RQF-024-1 | Diseñar el cuadro de confirmación para dar de baja un producto. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 1
RQF-024-2 | Maquetar los estados Cancelado y Producto dado de baja exitosamente. |  |  |  | Viscaino Jordy | Verificar visualmente en prototipo móvil. |  | Pendiente | 2