## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RQF-001 | Acceso no autorizado o credenciales inválidas. | El programa deberá permitir al administrador iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña. | Para controlar el acceso a las funciones y a la información registrada en PaperBoost. | Administrador | 1. Implementar un formulario con un campo para el ingreso del correo electrónico y otro para la contraseña. 2. Validar que ambos campos se encuentren completos. 3. Comparar los datos ingresados con las credenciales registradas en la aplicación. 4. Permitir el acceso a la pantalla principal cuando las credenciales sean correctas. 5. Mostrar un mensaje de error cuando el correo o la contraseña sean incorrectos. | Viscaino Jordy | 4 |  | Alta | No iniciado | Ingresar credenciales correctas y comprobar el acceso a la pantalla principal. Ingresar datos incorrectos o campos vacíos y verificar que el programa impida el acceso y muestre el mensaje correspondiente. | Relacionado con CUC-01. | Validar credenciales de acceso
RQF-002 | Las credenciales podrían ser interceptadas o expuestas durante su transmisión. | El programa deberá proteger las credenciales ingresadas por el administrador durante el proceso de inicio de sesión. | Para evitar que la contraseña sea visible o utilizada de forma inadecuada dentro de la aplicación. | Administrador | 1. Configurar el campo de contraseña para ocultar los caracteres ingresados. 2. Evitar que la contraseña se muestre en mensajes o pantallas de la aplicación. 3. Validar las credenciales sin presentar su contenido completo. 4. Limpiar los campos de acceso después de un intento incorrecto o al cerrar la sesión. | Viscaino Jordy | 6 |  | Alta | No iniciado | Ingresar una contraseña y comprobar que sus caracteres permanezcan ocultos. Realizar intentos correctos e incorrectos y verificar que la contraseña no aparezca en mensajes ni en otras pantallas. | Relacionado con CUC-01 y RNF-S-001. | Proteger credenciales del usuario
RQF-003 | Los datos locales pueden quedar desactualizados o sin respaldo en la nube. | El programa deberá actualizar automáticamente una copia de los datos registrados después de realizar operaciones importantes. | Para mantener disponible una versión actualizada de la información utilizada por la aplicación. | Administrador | 1. Crear una estructura de respaldo para los productos, ventas, categorías y preferencias. 2. Actualizar el respaldo al registrar, editar o dar de baja un producto. 3. Actualizar el respaldo al completar una venta. 4. Registrar la fecha y hora de la última actualización realizada. 5. Mostrar al usuario el resultado de la operación. | Lucas Gongora | 8 |  | Media | No iniciado | Registrar o modificar información y comprobar que la copia de datos se actualice. Verificar que se muestre la fecha y hora de la última actualización. | Relacionado con CUC-02. | Sincronizar datos automáticamente
RQF-004 | La sincronización podría bloquear la aplicación y no mostrar su estado. | El programa deberá realizar la actualización de datos sin bloquear el uso de las demás pantallas. | Para permitir que el administrador continúe utilizando la aplicación mientras se completa la operación. | Administrador | 1. Ejecutar el proceso de actualización en segundo plano. 2. Mostrar un indicador visual mientras la operación se encuentra activa. 3. Mantener habilitada la navegación por las pantallas disponibles. 4. Ocultar el indicador al finalizar el proceso. 5. Mostrar un mensaje cuando la actualización no pueda completarse. | Klever Jami | 6 |  | Alta | No iniciado | Iniciar una actualización y comprobar que el indicador permanezca visible sin impedir la navegación. Verificar que desaparezca al finalizar y que se muestre un mensaje ante un error. | Relacionado con CUC-02. | Sincronización asíncrona con progreso
RQF-005 | El registro manual de productos consume tiempo y puede generar errores. | El programa deberá permitir registrar productos mediante la lectura de un código de barras o código QR. | Para agilizar el ingreso de productos y reducir la cantidad de datos escritos manualmente. | Administrador | 1. Implementar una pantalla que permita activar la cámara del dispositivo. 2. Solicitar y validar el permiso de uso de la cámara. 3. Detectar y leer un código de barras o código QR. 4. Asociar el código leído con los datos disponibles del producto. 5. Mostrar la información encontrada para que el administrador pueda revisarla. | Klever Jami | 10 |  | Media | No iniciado | Conceder el permiso de cámara, leer un código válido y verificar que aparezca la información asociada. Comprobar que se muestre un mensaje cuando el código no sea reconocido o el permiso sea rechazado. | Relacionado con CUC-03. | Registrar producto por escaneo
RQF-006 | Los datos recuperados por escaneo pueden estar incompletos y el producto debe quedar respaldado. | El programa deberá permitir completar y confirmar los datos obtenidos mediante el escaneo antes de registrar el producto. | Para asegurar que el producto se guarde con la información necesaria y pueda consultarse en el inventario. | Administrador | 1. Mostrar en un formulario los datos obtenidos mediante la lectura del código. 2. Permitir completar el precio, la cantidad, la categoría y la ubicación. 3. Validar que los campos obligatorios se encuentren completos. 4. Guardar el producto dentro de la aplicación al confirmar la información. 5. Mostrar el producto registrado en la lista del inventario. | Viscaino Jordy | 8 |  | Alta | No iniciado | Escanear un producto, completar los campos requeridos y confirmar el registro. Verificar que el producto aparezca en el inventario y que los datos incompletos impidan guardar. | Relacionado con CUC-03. | Confirmar producto escaneado
RQF-007 | No todos los productos disponen de un código que pueda ser consultado. | El programa deberá permitir registrar productos manualmente mediante un formulario. | Para incorporar al inventario productos que no hayan sido ingresados mediante escaneo. | Administrador | 1. Implementar un formulario para el registro manual de productos. 2. Incluir campos para nombre, SKU, precio, cantidad, categoría, ubicación y demás datos requeridos. 3. Permitir completar los campos obligatorios y opcionales. 4. Guardar la información ingresada dentro de la aplicación. 5. Mostrar un mensaje de confirmación al finalizar el registro. 6. Incorporar el producto registrado a la lista del inventario. | Klever Jami | 8 |  | Alta | No iniciado | Completar el formulario con datos válidos y verificar que el producto se registre y aparezca en el inventario. Confirmar que el mensaje de registro exitoso sea presentado. | Relacionado con CUC-04. | Registrar producto manualmente
RQF-008 | Un producto podría guardarse con campos vacíos o con un SKU duplicado. | El programa deberá validar los campos obligatorios y comprobar que el SKU del producto no se encuentre repetido. | Para mantener registros completos y evitar la duplicación de productos dentro del inventario. | Administrador | 1. Identificar los campos obligatorios del formulario de productos. 2. Validar que dichos campos contengan información antes de guardar. 3. Comparar el SKU ingresado con los SKU de los productos registrados. 4. Impedir el registro cuando el SKU ya exista. 5. Mostrar un mensaje específico junto al campo que presente el error. | Klever Jami | 6 |  | Alta | No iniciado | Intentar guardar un producto con campos vacíos y comprobar que se indiquen los errores. Registrar un SKU existente y verificar que el programa impida el registro y muestre el mensaje correspondiente. | Relacionado con CUC-04. | Validar datos y SKU del producto
RQF-009 | El registro manual de ventas y sus cálculos puede producir errores. | El programa deberá permitir generar una nota de venta mediante la selección de productos y cantidades. | Para registrar las ventas realizadas y calcular automáticamente los valores de la transacción. | Administrador | 1. Implementar una pantalla para crear notas de venta. 2. Permitir buscar y agregar productos disponibles. 3. Incorporar controles para indicar la cantidad de cada producto. 4. Calcular automáticamente el subtotal y el total. 5. Permitir confirmar o cancelar la venta. 6. Guardar la nota de venta y actualizar las cantidades del inventario. | Viscaino Jordy | 10 |  | Alta | No iniciado | Agregar productos y cantidades a una nota de venta y comprobar los cálculos del subtotal y total. Confirmar la operación y verificar que la venta se registre y el stock se actualice. | Relacionado con CUC-05. | Generar nota de venta
RQF-010 | Una venta podría confirmarse con una cantidad superior al stock disponible. | El programa deberá verificar el stock disponible antes de confirmar una venta. | Para impedir que se registren cantidades superiores a las existencias disponibles. | Administrador | 1. Obtener la cantidad disponible de cada producto agregado a la venta. 2. Comparar el stock disponible con la cantidad solicitada. 3. Permitir la confirmación cuando todas las cantidades sean válidas. 4. Bloquear la venta cuando un producto no tenga suficientes existencias. 5. Mostrar un mensaje que identifique el producto con stock insuficiente. | Viscaino Jordy | 6 |  | Alta | No iniciado | Realizar una venta con cantidades disponibles y comprobar que pueda confirmarse. Ingresar una cantidad superior al stock y verificar que la venta sea bloqueada y se muestre el mensaje de error. | Relacionado con CUC-05. | Validar stock de la venta
RQF-011 | El administrador necesita conocer las existencias y el estado actual de los productos. | El programa deberá mostrar una lista de los productos registrados en el inventario. | Para consultar la información y el estado actual de las existencias. | Administrador | 1. Implementar una pantalla para consultar el inventario. 2. Cargar los productos registrados dentro de la aplicación. 3. Mostrar el nombre, precio, cantidad, categoría, ubicación y estado de cada producto. 4. Diferenciar visualmente los productos con stock normal, bajo o agotado. 5. Mostrar un mensaje cuando no existan productos registrados. | Viscaino Jordy | 8 |  | Alta | No iniciado | Registrar varios productos y comprobar que aparezcan con todos sus datos en el inventario. Verificar los estados de stock y el mensaje correspondiente cuando la lista esté vacía. | Relacionado con CUC-06. | Consultar inventario de productos
RQF-012 | Encontrar un producto en un inventario amplio puede tomar demasiado tiempo. | El programa deberá permitir buscar, filtrar y ordenar los productos del inventario. | Para localizar productos específicos y organizar la información según las necesidades del administrador. | Administrador | 1. Implementar una barra de búsqueda por nombre o SKU. 2. Incorporar filtros por categoría y estado de stock. 3. Incorporar opciones de ordenamiento por nombre, precio y cantidad. 4. Actualizar la lista de productos de acuerdo con los criterios seleccionados. 5. Mostrar un mensaje cuando no existan coincidencias. | Viscaino Jordy | 8 |  | Alta | No iniciado | Buscar productos por nombre y SKU, aplicar cada filtro y utilizar las opciones de ordenamiento. Verificar que la lista muestre únicamente los resultados correspondientes. | Relacionado con CUC-06. | Buscar y filtrar inventario
RQF-013 | La información de un producto puede cambiar después de su registro. | El programa deberá permitir modificar la información de un producto registrado. | Para mantener actualizados los datos disponibles en el inventario. | Administrador | 1. Incorporar una opción de edición en cada producto del inventario. 2. Cargar los datos actuales del producto seleccionado en un formulario. 3. Permitir modificar los campos autorizados. 4. Validar la información antes de guardar los cambios. 5. Actualizar el producto dentro de la aplicación. 6. Mostrar un mensaje de confirmación después de guardar. | Klever Jami | 8 |  | Alta | No iniciado | Seleccionar un producto, modificar sus datos y guardar los cambios. Verificar que la información actualizada aparezca en el inventario y que los datos inválidos no sean aceptados. | Relacionado con CUC-07. | Editar información del producto
RQF-014 | El usuario podría modificar datos por error y necesitar abandonar la edición. | El programa deberá permitir cancelar la edición de un producto antes de guardar los cambios. | Para conservar la información original cuando el administrador decida abandonar la modificación. | Administrador | 1. Incorporar una opción Cancelar dentro del formulario de edición. 2. Detectar si existen cambios sin guardar. 3. Solicitar confirmación antes de descartar las modificaciones. 4. Cerrar el formulario cuando el administrador confirme la cancelación. 5. Mantener los datos originales del producto. | Klever Jami | 3 |  | Alta | No iniciado | Modificar los datos de un producto y seleccionar Cancelar. Confirmar el descarte y verificar que el producto conserve su información original. | Relacionado con CUC-07. | Cancelar edición del producto
RQF-015 | No todos los productos requieren el mismo nivel mínimo de existencias. | El programa deberá permitir configurar una cantidad mínima de existencias para cada producto. | Para determinar cuándo un producto debe considerarse próximo a agotarse. | Administrador | 1. Incorporar un campo de stock mínimo en el registro y edición del producto. 2. Permitir el ingreso de un valor numérico entero. 3. Validar que el valor sea mayor que cero. 4. Guardar el stock mínimo asociado al producto. 5. Mostrar un mensaje cuando el valor ingresado no sea válido. | Lucas Gongora | 5 |  | Media | No iniciado | Ingresar un valor positivo y comprobar que se guarde con el producto. Probar valores vacíos, negativos o no numéricos y verificar que se muestre el mensaje correspondiente. | Relacionado con CUC-08. | Configurar stock mínimo
RQF-016 | Las alertas de stock deben adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio. | El programa deberá generar, modificar y desactivar alertas de stock para los productos. | Para informar cuando las existencias alcancen o queden por debajo de la cantidad mínima configurada. | Administrador | 1. Comparar la cantidad disponible con el stock mínimo de cada producto. 2. Generar una alerta cuando la cantidad sea menor o igual al valor configurado. 3. Mostrar la alerta dentro de la aplicación. 4. Permitir modificar el valor que activa la alerta. 5. Incorporar una opción para activar o desactivar la alerta del producto. | Lucas Gongora | 8 |  | Media | No iniciado | Reducir el stock hasta el valor mínimo y comprobar que se genere la alerta. Modificar el límite y desactivar la alerta para verificar que el comportamiento se actualice. | Relacionado con CUC-08. | Administrar alertas de stock
RQF-017 | Al cambiar de dispositivo, el usuario podría perder acceso a su información local. | El programa deberá permitir recuperar los datos guardados en la aplicación. | Para restablecer el inventario, las categorías, las ventas y las preferencias registradas. | Administrador | 1. Implementar una opción para iniciar la recuperación de información. 2. Leer los datos de respaldo disponibles en la aplicación. 3. Recuperar los productos, categorías, ventas y preferencias. 4. Incorporar la información recuperada a las pantallas correspondientes. 5. Mostrar un mensaje al completar la recuperación. | Viscaino Jordy | 12 |  | Alta | No iniciado | Ejecutar la recuperación con datos de respaldo disponibles y comprobar que la información vuelva a aparecer en las secciones correspondientes. | Relacionado con CUC-09. | Recuperar datos desde la nube
RQF-018 | Una restauración extensa puede fallar por problemas de conexión sin informar al usuario. | El programa deberá mostrar el progreso de la recuperación de datos y permitir reintentar la operación cuando ocurra un error. | Para informar el estado de la recuperación y facilitar su finalización. | Administrador | 1. Implementar un indicador de progreso para la recuperación. 2. Actualizar el porcentaje o estado conforme se procesen los datos. 3. Mostrar un mensaje cuando ocurra un error. 4. Incorporar una opción para reintentar la operación. 5. Informar cuando la recuperación se complete correctamente. | Viscaino Jordy | 8 |  | Media | No iniciado | Iniciar una recuperación y verificar el avance del indicador. Provocar una interrupción controlada y comprobar que aparezca la opción de reintento y el mensaje de finalización. | Relacionado con CUC-09. | Restaurar datos con progreso y reintentos
RQF-019 | El administrador necesita revisar las transacciones realizadas anteriormente. | El programa deberá mostrar el historial de las ventas registradas. | Para consultar las transacciones realizadas y dar seguimiento a las operaciones del negocio. | Administrador | 1. Implementar una pantalla para el historial de ventas. 2. Cargar las notas de venta registradas. 3. Ordenar las ventas desde la más reciente hasta la más antigua. 4. Mostrar el número, la fecha, el total y los datos principales de cada venta. 5. Mostrar un mensaje cuando no existan ventas registradas. | Viscaino Jordy | 7 |  | Media | No iniciado | Registrar varias ventas y comprobar que aparezcan ordenadas desde la más reciente. Verificar que cada registro muestre los datos establecidos. | Relacionado con CUC-10. | Consultar historial de ventas
RQF-020 | Localizar una venta específica o conocer sus productos puede ser difícil en un historial amplio. | El programa deberá permitir buscar, filtrar y consultar el detalle de las ventas registradas. | Para localizar transacciones específicas y revisar los productos y valores incluidos. | Administrador | 1. Implementar la búsqueda por número de venta. 2. Incorporar filtros por rango de fechas y montos. 3. Actualizar el historial según los criterios seleccionados. 4. Permitir seleccionar una venta para consultar su detalle. 5. Mostrar los productos, cantidades, subtotales y total de la venta. | Viscaino Jordy | 8 |  | Media | No iniciado | Buscar una venta por su número, aplicar filtros y abrir su detalle. Verificar que los resultados y los valores mostrados correspondan con la venta registrada. | Relacionado con CUC-10. | Buscar y consultar detalle de venta
RQF-021 | Los productos críticos pueden pasar desapercibidos hasta quedar agotados. | El programa deberá identificar y mostrar los productos que se encuentren en estado crítico de inventario. | Para facilitar la identificación de los productos que requieren reposición. | Administrador | 1. Comparar el stock actual de cada producto con su cantidad mínima. 2. Identificar los productos con cantidad menor o igual al mínimo. 3. Implementar un panel de inventario crítico. 4. Ordenar los productos según su nivel de urgencia. 5. Permitir acceder al detalle del producto seleccionado. | Viscaino Jordy | 7 |  | Media | No iniciado | Configurar diferentes niveles de stock y comprobar que los productos críticos aparezcan en el panel y se ordenen según su nivel de urgencia. | Relacionado con CUC-11. | Visualizar inventario crítico
RQF-022 | El administrador podría no revisar el panel justo cuando un producto alcanza el mínimo. | El programa deberá mostrar notificaciones cuando un producto alcance el stock mínimo configurado. | Para informar oportunamente al administrador sobre los productos que requieren reposición. | Administrador | 1. Detectar cuando la cantidad de un producto sea menor o igual al stock mínimo. 2. Generar una notificación dentro de la aplicación. 3. Mostrar el nombre del producto y su cantidad disponible. 4. Permitir abrir el detalle del producto desde la notificación. 5. Evitar la generación repetida de la misma notificación mientras no cambie el estado. | Viscaino Jordy | 10 |  | Alta | No iniciado | Reducir el stock de un producto hasta el mínimo y comprobar que se muestre una notificación con sus datos. Abrir el producto desde la notificación y verificar su información. | Relacionado con CUC-11. | Notificar alertas de stock
RQF-023 | Los productos que ya no se comercializan no deben utilizarse en nuevas ventas. | El programa deberá permitir dar de baja un producto registrado. | Para retirar del inventario principal los productos que ya no se encuentren disponibles. | Administrador | 1. Incorporar una opción para dar de baja el producto seleccionado. 2. Cambiar el estado del producto a no disponible. 3. Ocultar el producto del listado principal del inventario. 4. Impedir que el producto sea agregado a nuevas ventas. 5. Conservar la información necesaria para consultar registros anteriores. 6. Mostrar un mensaje al completar la operación. | Lucas Gongora | 6 |  | Alta | No iniciado | Dar de baja un producto y verificar que deje de aparecer en el inventario principal y no pueda agregarse a una venta. Comprobar que sus registros anteriores se conserven. | Relacionado con CUC-12. | Dar de baja un producto
RQF-024 | Una baja accidental podría retirar un producto válido del inventario. | El programa deberá solicitar confirmación antes de dar de baja un producto. | Para evitar que un producto sea retirado accidentalmente del inventario. | Administrador | 1. Mostrar un cuadro de confirmación al seleccionar la opción de baja. 2. Incluir las opciones Confirmar y Cancelar. 3. Mantener el producto sin cambios cuando se seleccione Cancelar. 4. Ejecutar la baja cuando se seleccione Confirmar. 5. Mostrar el mensaje “Producto dado de baja exitosamente” al finalizar. | Viscaino Jordy | 5 |  | Alta | No iniciado | Seleccionar Cancelar y comprobar que el producto permanezca activo. Seleccionar Confirmar y verificar la baja y la presentación del mensaje de éxito. | Relacionado con CUC-12. | Confirmar baja del producto
[8 empty] | Lucas Gongora | Alta | No iniciado
[8 empty] | Klever Jami | Media | En proceso
[8 empty] | Viscaino Jordy | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQF-010 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Viscaino Jordy
| QUE | El programa deberá verificar el stock disponible antes de confirmar una venta. |  | PARA QUE | Para impedir que se registren cantidades superiores a las existencias disponibles. |  | COMO | 1. Obtener la cantidad disponible de cada producto agregado a la venta. 2. Comparar el stock disponible con la cantidad solicitada. 3. Permitir la confirmación cuando todas las cantidades sean válidas. 4. Bloquear la venta cuando un producto no tenga suficientes existencias. 5. Mostrar un mensaje que identifique el producto con stock insuficiente.
| NOMBRE HISTORIA |  | Validar stock de la venta
| PRUEBA |  | Realizar una venta con cantidades disponibles y comprobar que pueda confirmarse. Ingresar una cantidad superior al stock y verificar que la venta sea bloqueada y se muestre el mensaje de error. |  |  | COMENTARIOS | Relacionado con CUC-05.