## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RQF-007 | Registrar producto manualmente | Administrador | El programa deberá permitir registrar productos manualmente mediante un formulario. | Para incorporar al inventario productos que no hayan sido ingresados mediante escaneo. | Sprint 1: Registro y consulta inicial del inventario. Implementar el registro manual, las validaciones principales y la consulta de los productos registrados. | Alta | Planificado
RQF-008 | Validar datos y SKU del producto | Administrador | El programa deberá validar los campos obligatorios y comprobar que el SKU del producto no se encuentre repetido. | Para mantener registros completos y evitar la duplicación de productos dentro del inventario. | Sprint 1: Registro y consulta inicial del inventario. Implementar el registro manual, las validaciones principales y la consulta de los productos registrados. | Alta | Planificado
RQF-011 | Consultar inventario de productos | Administrador | El programa deberá mostrar una lista de los productos registrados en el inventario. | Para consultar la información y el estado actual de las existencias. | Sprint 1: Registro y consulta inicial del inventario. Implementar el registro manual, las validaciones principales y la consulta de los productos registrados. | Alta | Planificado
RQF-012 | Buscar y filtrar inventario | Administrador | El programa deberá permitir buscar, filtrar y ordenar los productos del inventario. | Para localizar productos específicos y organizar la información según las necesidades del administrador. | Sprint 2: Mantenimiento completo del inventario. Implementar la búsqueda, organización, edición, cancelación de cambios y baja de productos. | Alta | Planificado
RQF-013 | Editar información del producto | Administrador | El programa deberá permitir modificar la información de un producto registrado. | Para mantener actualizados los datos disponibles en el inventario. | Sprint 2: Mantenimiento completo del inventario. Implementar la búsqueda, organización, edición, cancelación de cambios y baja de productos. | Alta | Planificado
RQF-014 | Cancelar edición del producto | Administrador | El programa deberá permitir cancelar la edición de un producto antes de guardar los cambios. | Para conservar la información original cuando el administrador decida abandonar la modificación. | Sprint 2: Mantenimiento completo del inventario. Implementar la búsqueda, organización, edición, cancelación de cambios y baja de productos. | Alta | Planificado
RQF-023 | Dar de baja un producto | Administrador | El programa deberá permitir dar de baja un producto registrado. | Para retirar del inventario principal los productos que ya no se encuentren disponibles. | Sprint 2: Mantenimiento completo del inventario. Implementar la búsqueda, organización, edición, cancelación de cambios y baja de productos. | Alta | Planificado
RQF-024 | Confirmar baja del producto | Administrador | El programa deberá solicitar confirmación antes de dar de baja un producto. | Para evitar que un producto sea retirado accidentalmente del inventario. | Sprint 2: Mantenimiento completo del inventario. Implementar la búsqueda, organización, edición, cancelación de cambios y baja de productos. | Alta | Planificado
RQF-001 | Validar credenciales de acceso | Administrador | El programa deberá permitir al administrador iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña. | Para controlar el acceso a las funciones y a la información registrada en PaperBoost. | Sprint 3: Control de acceso y registro de ventas. Implementar el acceso del administrador y el proceso funcional para registrar ventas y validar existencias. | Alta | Planificado
RQF-002 | Proteger credenciales del usuario | Administrador | El programa deberá proteger las credenciales ingresadas por el administrador durante el proceso de inicio de sesión. | Para evitar que la contraseña sea visible o utilizada de forma inadecuada dentro de la aplicación. | Sprint 3: Control de acceso y registro de ventas. Implementar el acceso del administrador y el proceso funcional para registrar ventas y validar existencias. | Alta | Planificado
RQF-009 | Generar nota de venta | Administrador | El programa deberá permitir generar una nota de venta mediante la selección de productos y cantidades. | Para registrar las ventas realizadas y calcular automáticamente los valores de la transacción. | Sprint 3: Control de acceso y registro de ventas. Implementar el acceso del administrador y el proceso funcional para registrar ventas y validar existencias. | Alta | Planificado
RQF-010 | Validar stock de la venta | Administrador | El programa deberá verificar el stock disponible antes de confirmar una venta. | Para impedir que se registren cantidades superiores a las existencias disponibles. | Sprint 3: Control de acceso y registro de ventas. Implementar el acceso del administrador y el proceso funcional para registrar ventas y validar existencias. | Alta | Planificado
RQF-015 | Configurar stock mínimo | Administrador | El programa deberá permitir configurar una cantidad mínima de existencias para cada producto. | Para determinar cuándo un producto debe considerarse próximo a agotarse. | Sprint 4: Historial, stock mínimo y alertas. Implementar el seguimiento de ventas, la configuración del stock mínimo y la identificación de productos críticos. | Media | Planificado
RQF-016 | Administrar alertas de stock | Administrador | El programa deberá generar, modificar y desactivar alertas de stock para los productos. | Para informar cuando las existencias alcancen o queden por debajo de la cantidad mínima configurada. | Sprint 4: Historial, stock mínimo y alertas. Implementar el seguimiento de ventas, la configuración del stock mínimo y la identificación de productos críticos. | Media | Planificado
RQF-019 | Consultar historial de ventas | Administrador | El programa deberá mostrar el historial de las ventas registradas. | Para consultar las transacciones realizadas y dar seguimiento a las operaciones del negocio. | Sprint 4: Historial, stock mínimo y alertas. Implementar el seguimiento de ventas, la configuración del stock mínimo y la identificación de productos críticos. | Media | Planificado
RQF-020 | Buscar y consultar detalle de venta | Administrador | El programa deberá permitir buscar, filtrar y consultar el detalle de las ventas registradas. | Para localizar transacciones específicas y revisar los productos y valores incluidos. | Sprint 4: Historial, stock mínimo y alertas. Implementar el seguimiento de ventas, la configuración del stock mínimo y la identificación de productos críticos. | Media | Planificado
RQF-021 | Visualizar inventario crítico | Administrador | El programa deberá identificar y mostrar los productos que se encuentren en estado crítico de inventario. | Para facilitar la identificación de los productos que requieren reposición. | Sprint 4: Historial, stock mínimo y alertas. Implementar el seguimiento de ventas, la configuración del stock mínimo y la identificación de productos críticos. | Media | Planificado
RQF-022 | Notificar alertas de stock | Administrador | El programa deberá mostrar notificaciones cuando un producto alcance el stock mínimo configurado. | Para informar oportunamente al administrador sobre los productos que requieren reposición. | Sprint 4: Historial, stock mínimo y alertas. Implementar el seguimiento de ventas, la configuración del stock mínimo y la identificación de productos críticos. | Alta | Planificado
RQF-003 | Sincronizar datos automáticamente | Administrador | El programa deberá actualizar automáticamente una copia de los datos registrados después de realizar operaciones importantes. | Para mantener disponible una versión actualizada de la información utilizada por la aplicación. | Sprint 5: Escaneo, respaldo y recuperación de información. Implementar la lectura de códigos, la actualización de respaldos y la recuperación controlada de información. | Media | Planificado
RQF-004 | Sincronización asíncrona con progreso | Administrador | El programa deberá realizar la actualización de datos sin bloquear el uso de las demás pantallas. | Para permitir que el administrador continúe utilizando la aplicación mientras se completa la operación. | Sprint 5: Escaneo, respaldo y recuperación de información. Implementar la lectura de códigos, la actualización de respaldos y la recuperación controlada de información. | Alta | Planificado
RQF-005 | Registrar producto por escaneo | Administrador | El programa deberá permitir registrar productos mediante la lectura de un código de barras o código QR. | Para agilizar el ingreso de productos y reducir la cantidad de datos escritos manualmente. | Sprint 5: Escaneo, respaldo y recuperación de información. Implementar la lectura de códigos, la actualización de respaldos y la recuperación controlada de información. | Media | Planificado
RQF-006 | Confirmar producto escaneado | Administrador | El programa deberá permitir completar y confirmar los datos obtenidos mediante el escaneo antes de registrar el producto. | Para asegurar que el producto se guarde con la información necesaria y pueda consultarse en el inventario. | Sprint 5: Escaneo, respaldo y recuperación de información. Implementar la lectura de códigos, la actualización de respaldos y la recuperación controlada de información. | Alta | Planificado
RQF-017 | Recuperar datos de respaldo | Administrador | El programa deberá permitir recuperar los datos guardados en la aplicación. | Para restablecer el inventario, las categorías, las ventas y las preferencias registradas. | Sprint 5: Escaneo, respaldo y recuperación de información. Implementar la lectura de códigos, la actualización de respaldos y la recuperación controlada de información. | Alta | Planificado
RQF-018 | Restaurar datos con progreso y reintentos | Administrador | El programa deberá mostrar el progreso de la recuperación de datos y permitir reintentar la operación cuando ocurra un error. | Para informar el estado de la recuperación y facilitar su finalización. | Sprint 5: Escaneo, respaldo y recuperación de información. Implementar la lectura de códigos, la actualización de respaldos y la recuperación controlada de información. | Media | Planificado

## Planificación de Sprints
Sprint 1 ¦ 05/06/2026 - 15/06/2026 ¦ Registro y consulta inicial del inventario | [9 empty] | Resumen de planificación
Objetivo: Implementar el registro manual, las validaciones principales y la consulta de los productos registrados. | [9 empty] | Sprint | Objetivo | Fechas | Requisitos | Horas
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h) | Sprint 1 | Registro y consulta inicial del inventario | 05/06/2026 - 15/06/2026 | 3 | 22
RQF-007 | Registrar producto manualmente | Administrador | El programa deberá permitir registrar productos manualmente mediante un formulario. | Para incorporar al inventario productos que no hayan sido ingresados mediante escaneo. | Klever Jami | Completar el formulario con datos válidos y verificar que el producto se registre y aparezca en el inventario. Confirmar que el mensaje de registro exitoso sea presentado. | Alta | Planificado | 8 | Sprint 2 | Mantenimiento completo del inventario | 16/06/2026 - 29/06/2026 | 5 | 30
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas | Sprint 3 | Control de acceso y registro de ventas | 30/06/2026 - 13/07/2026 | 4 | 26
RQF-007-1 | Implementar un formulario para el registro manual de productos. |  |  |  | Klever Jami | Completar el formulario con datos válidos y verificar que el producto se registre y aparezca en el inventario. Confirmar que el mensaje de registro exitoso sea presentado. |  | Pendiente | 2 | Sprint 4 | Historial, stock mínimo y alertas | 14/07/2026 - 26/07/2026 | 6 | 45
RQF-007-2 | Incluir campos para nombre, SKU, precio, cantidad, categoría, ubicación y demás datos requeridos. |  |  |  | Klever Jami | Completar el formulario con datos válidos y verificar que el producto se registre y aparezca en el inventario. Confirmar que el mensaje de registro exitoso sea presentado. |  | Pendiente | 2 | Sprint 5 | Escaneo, respaldo y recuperación de información | 27/07/2026 - 05/08/2026 | 6 | 52
RQF-007-3 | Permitir completar los campos obligatorios y opcionales. |  |  |  | Klever Jami | Completar el formulario con datos válidos y verificar que el producto se registre y aparezca en el inventario. Confirmar que el mensaje de registro exitoso sea presentado. |  | Pendiente | 1
RQF-007-4 | Guardar la información ingresada dentro de la aplicación. |  |  |  | Klever Jami | Completar el formulario con datos válidos y verificar que el producto se registre y aparezca en el inventario. Confirmar que el mensaje de registro exitoso sea presentado. |  | Pendiente | 1
RQF-007-5 | Mostrar un mensaje de confirmación al finalizar el registro. |  |  |  | Klever Jami | Completar el formulario con datos válidos y verificar que el producto se registre y aparezca en el inventario. Confirmar que el mensaje de registro exitoso sea presentado. |  | Pendiente | 1
RQF-007-6 | Incorporar el producto registrado a la lista del inventario. |  |  |  | Klever Jami | Completar el formulario con datos válidos y verificar que el producto se registre y aparezca en el inventario. Confirmar que el mensaje de registro exitoso sea presentado. |  | Pendiente | 1
RQF-008 | Validar datos y SKU del producto | Administrador | El programa deberá validar los campos obligatorios y comprobar que el SKU del producto no se encuentre repetido. | Para mantener registros completos y evitar la duplicación de productos dentro del inventario. | Klever Jami | Intentar guardar un producto con campos vacíos y comprobar que se indiquen los errores. Registrar un SKU existente y verificar que el programa impida el registro y muestre el mensaje correspondiente. | Alta | Planificado | 6
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-008-1 | Identificar los campos obligatorios del formulario de productos. |  |  |  | Klever Jami | Intentar guardar un producto con campos vacíos y comprobar que se indiquen los errores. Registrar un SKU existente y verificar que el programa impida el registro y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 2
RQF-008-2 | Validar que dichos campos contengan información antes de guardar. |  |  |  | Klever Jami | Intentar guardar un producto con campos vacíos y comprobar que se indiquen los errores. Registrar un SKU existente y verificar que el programa impida el registro y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-008-3 | Comparar el SKU ingresado con los SKU de los productos registrados. |  |  |  | Klever Jami | Intentar guardar un producto con campos vacíos y comprobar que se indiquen los errores. Registrar un SKU existente y verificar que el programa impida el registro y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-008-4 | Impedir el registro cuando el SKU ya exista. |  |  |  | Klever Jami | Intentar guardar un producto con campos vacíos y comprobar que se indiquen los errores. Registrar un SKU existente y verificar que el programa impida el registro y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-008-5 | Mostrar un mensaje específico junto al campo que presente el error. |  |  |  | Klever Jami | Intentar guardar un producto con campos vacíos y comprobar que se indiquen los errores. Registrar un SKU existente y verificar que el programa impida el registro y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-011 | Consultar inventario de productos | Administrador | El programa deberá mostrar una lista de los productos registrados en el inventario. | Para consultar la información y el estado actual de las existencias. | Viscaino Jordy | Registrar varios productos y comprobar que aparezcan con todos sus datos en el inventario. Verificar los estados de stock y el mensaje correspondiente cuando la lista esté vacía. | Alta | Planificado | 8
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-011-1 | Implementar una pantalla para consultar el inventario. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varios productos y comprobar que aparezcan con todos sus datos en el inventario. Verificar los estados de stock y el mensaje correspondiente cuando la lista esté vacía. |  | Pendiente | 2
RQF-011-2 | Cargar los productos registrados dentro de la aplicación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varios productos y comprobar que aparezcan con todos sus datos en el inventario. Verificar los estados de stock y el mensaje correspondiente cuando la lista esté vacía. |  | Pendiente | 2
RQF-011-3 | Mostrar el nombre, precio, cantidad, categoría, ubicación y estado de cada producto. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varios productos y comprobar que aparezcan con todos sus datos en el inventario. Verificar los estados de stock y el mensaje correspondiente cuando la lista esté vacía. |  | Pendiente | 2
RQF-011-4 | Diferenciar visualmente los productos con stock normal, bajo o agotado. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varios productos y comprobar que aparezcan con todos sus datos en el inventario. Verificar los estados de stock y el mensaje correspondiente cuando la lista esté vacía. |  | Pendiente | 1
RQF-011-5 | Mostrar un mensaje cuando no existan productos registrados. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varios productos y comprobar que aparezcan con todos sus datos en el inventario. Verificar los estados de stock y el mensaje correspondiente cuando la lista esté vacía. |  | Pendiente | 1
Sprint 2 ¦ 16/06/2026 - 29/06/2026 ¦ Mantenimiento completo del inventario
Objetivo: Implementar la búsqueda, organización, edición, cancelación de cambios y baja de productos.
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h)
RQF-012 | Buscar y filtrar inventario | Administrador | El programa deberá permitir buscar, filtrar y ordenar los productos del inventario. | Para localizar productos específicos y organizar la información según las necesidades del administrador. | Viscaino Jordy | Buscar productos por nombre y SKU, aplicar cada filtro y utilizar las opciones de ordenamiento. Verificar que la lista muestre únicamente los resultados correspondientes. | Alta | Planificado | 8
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-012-1 | Implementar una barra de búsqueda por nombre o SKU. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar productos por nombre y SKU, aplicar cada filtro y utilizar las opciones de ordenamiento. Verificar que la lista muestre únicamente los resultados correspondientes. |  | Pendiente | 2
RQF-012-2 | Incorporar filtros por categoría y estado de stock. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar productos por nombre y SKU, aplicar cada filtro y utilizar las opciones de ordenamiento. Verificar que la lista muestre únicamente los resultados correspondientes. |  | Pendiente | 2
RQF-012-3 | Incorporar opciones de ordenamiento por nombre, precio y cantidad. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar productos por nombre y SKU, aplicar cada filtro y utilizar las opciones de ordenamiento. Verificar que la lista muestre únicamente los resultados correspondientes. |  | Pendiente | 2
RQF-012-4 | Actualizar la lista de productos de acuerdo con los criterios seleccionados. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar productos por nombre y SKU, aplicar cada filtro y utilizar las opciones de ordenamiento. Verificar que la lista muestre únicamente los resultados correspondientes. |  | Pendiente | 1
RQF-012-5 | Mostrar un mensaje cuando no existan coincidencias. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar productos por nombre y SKU, aplicar cada filtro y utilizar las opciones de ordenamiento. Verificar que la lista muestre únicamente los resultados correspondientes. |  | Pendiente | 1
RQF-013 | Editar información del producto | Administrador | El programa deberá permitir modificar la información de un producto registrado. | Para mantener actualizados los datos disponibles en el inventario. | Klever Jami | Seleccionar un producto, modificar sus datos y guardar los cambios. Verificar que la información actualizada aparezca en el inventario y que los datos inválidos no sean aceptados. | Alta | Planificado | 8
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-013-1 | Incorporar una opción de edición en cada producto del inventario. |  |  |  | Klever Jami | Seleccionar un producto, modificar sus datos y guardar los cambios. Verificar que la información actualizada aparezca en el inventario y que los datos inválidos no sean aceptados. |  | Pendiente | 2
RQF-013-2 | Cargar los datos actuales del producto seleccionado en un formulario. |  |  |  | Klever Jami | Seleccionar un producto, modificar sus datos y guardar los cambios. Verificar que la información actualizada aparezca en el inventario y que los datos inválidos no sean aceptados. |  | Pendiente | 2
RQF-013-3 | Permitir modificar los campos autorizados. |  |  |  | Klever Jami | Seleccionar un producto, modificar sus datos y guardar los cambios. Verificar que la información actualizada aparezca en el inventario y que los datos inválidos no sean aceptados. |  | Pendiente | 1
RQF-013-4 | Validar la información antes de guardar los cambios. |  |  |  | Klever Jami | Seleccionar un producto, modificar sus datos y guardar los cambios. Verificar que la información actualizada aparezca en el inventario y que los datos inválidos no sean aceptados. |  | Pendiente | 1
RQF-013-5 | Actualizar el producto dentro de la aplicación. |  |  |  | Klever Jami | Seleccionar un producto, modificar sus datos y guardar los cambios. Verificar que la información actualizada aparezca en el inventario y que los datos inválidos no sean aceptados. |  | Pendiente | 1
RQF-013-6 | Mostrar un mensaje de confirmación después de guardar. |  |  |  | Klever Jami | Seleccionar un producto, modificar sus datos y guardar los cambios. Verificar que la información actualizada aparezca en el inventario y que los datos inválidos no sean aceptados. |  | Pendiente | 1
RQF-014 | Cancelar edición del producto | Administrador | El programa deberá permitir cancelar la edición de un producto antes de guardar los cambios. | Para conservar la información original cuando el administrador decida abandonar la modificación. | Klever Jami | Modificar los datos de un producto y seleccionar Cancelar. Confirmar el descarte y verificar que el producto conserve su información original. | Alta | Planificado | 3
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-014-1 | Incorporar una opción Cancelar dentro del formulario de edición. |  |  |  | Klever Jami | Modificar los datos de un producto y seleccionar Cancelar. Confirmar el descarte y verificar que el producto conserve su información original. |  | Pendiente | 1
RQF-014-2 | Detectar si existen cambios sin guardar. |  |  |  | Klever Jami | Modificar los datos de un producto y seleccionar Cancelar. Confirmar el descarte y verificar que el producto conserve su información original. |  | Pendiente | 1
RQF-014-3 | Solicitar confirmación antes de descartar las modificaciones. |  |  |  | Klever Jami | Modificar los datos de un producto y seleccionar Cancelar. Confirmar el descarte y verificar que el producto conserve su información original. |  | Pendiente | 1
RQF-014-4 | Cerrar el formulario cuando el administrador confirme la cancelación. |  |  |  | Klever Jami | Modificar los datos de un producto y seleccionar Cancelar. Confirmar el descarte y verificar que el producto conserve su información original. |  | Pendiente | 0
RQF-014-5 | Mantener los datos originales del producto. |  |  |  | Klever Jami | Modificar los datos de un producto y seleccionar Cancelar. Confirmar el descarte y verificar que el producto conserve su información original. |  | Pendiente | 0
RQF-023 | Dar de baja un producto | Administrador | El programa deberá permitir dar de baja un producto registrado. | Para retirar del inventario principal los productos que ya no se encuentren disponibles. | Lucas Gongora | Dar de baja un producto y verificar que deje de aparecer en el inventario principal y no pueda agregarse a una venta. Comprobar que sus registros anteriores se conserven. | Alta | Planificado | 6
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-023-1 | Incorporar una opción para dar de baja el producto seleccionado. |  |  |  | Lucas Gongora | Dar de baja un producto y verificar que deje de aparecer en el inventario principal y no pueda agregarse a una venta. Comprobar que sus registros anteriores se conserven. |  | Pendiente | 1
RQF-023-2 | Cambiar el estado del producto a no disponible. |  |  |  | Lucas Gongora | Dar de baja un producto y verificar que deje de aparecer en el inventario principal y no pueda agregarse a una venta. Comprobar que sus registros anteriores se conserven. |  | Pendiente | 1
RQF-023-3 | Ocultar el producto del listado principal del inventario. |  |  |  | Lucas Gongora | Dar de baja un producto y verificar que deje de aparecer en el inventario principal y no pueda agregarse a una venta. Comprobar que sus registros anteriores se conserven. |  | Pendiente | 1
RQF-023-4 | Impedir que el producto sea agregado a nuevas ventas. |  |  |  | Lucas Gongora | Dar de baja un producto y verificar que deje de aparecer en el inventario principal y no pueda agregarse a una venta. Comprobar que sus registros anteriores se conserven. |  | Pendiente | 1
RQF-023-5 | Conservar la información necesaria para consultar registros anteriores. |  |  |  | Lucas Gongora | Dar de baja un producto y verificar que deje de aparecer en el inventario principal y no pueda agregarse a una venta. Comprobar que sus registros anteriores se conserven. |  | Pendiente | 1
RQF-023-6 | Mostrar un mensaje al completar la operación. |  |  |  | Lucas Gongora | Dar de baja un producto y verificar que deje de aparecer en el inventario principal y no pueda agregarse a una venta. Comprobar que sus registros anteriores se conserven. |  | Pendiente | 1
RQF-024 | Confirmar baja del producto | Administrador | El programa deberá solicitar confirmación antes de dar de baja un producto. | Para evitar que un producto sea retirado accidentalmente del inventario. | Viscaino Jordy | Seleccionar Cancelar y comprobar que el producto permanezca activo. Seleccionar Confirmar y verificar la baja y la presentación del mensaje de éxito. | Alta | Planificado | 5
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-024-1 | Mostrar un cuadro de confirmación al seleccionar la opción de baja. |  |  |  | Viscaino Jordy | Seleccionar Cancelar y comprobar que el producto permanezca activo. Seleccionar Confirmar y verificar la baja y la presentación del mensaje de éxito. |  | Pendiente | 1
RQF-024-2 | Incluir las opciones Confirmar y Cancelar. |  |  |  | Viscaino Jordy | Seleccionar Cancelar y comprobar que el producto permanezca activo. Seleccionar Confirmar y verificar la baja y la presentación del mensaje de éxito. |  | Pendiente | 1
RQF-024-3 | Mantener el producto sin cambios cuando se seleccione Cancelar. |  |  |  | Viscaino Jordy | Seleccionar Cancelar y comprobar que el producto permanezca activo. Seleccionar Confirmar y verificar la baja y la presentación del mensaje de éxito. |  | Pendiente | 1
RQF-024-4 | Ejecutar la baja cuando se seleccione Confirmar. |  |  |  | Viscaino Jordy | Seleccionar Cancelar y comprobar que el producto permanezca activo. Seleccionar Confirmar y verificar la baja y la presentación del mensaje de éxito. |  | Pendiente | 1
RQF-024-5 | Mostrar el mensaje “Producto dado de baja exitosamente” al finalizar. |  |  |  | Viscaino Jordy | Seleccionar Cancelar y comprobar que el producto permanezca activo. Seleccionar Confirmar y verificar la baja y la presentación del mensaje de éxito. |  | Pendiente | 1
Sprint 3 ¦ 30/06/2026 - 13/07/2026 ¦ Control de acceso y registro de ventas
Objetivo: Implementar el acceso del administrador y el proceso funcional para registrar ventas y validar existencias.
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h)
RQF-001 | Validar credenciales de acceso | Administrador | El programa deberá permitir al administrador iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña. | Para controlar el acceso a las funciones y a la información registrada en PaperBoost. | Viscaino Jordy | Ingresar credenciales correctas y comprobar el acceso a la pantalla principal. Ingresar datos incorrectos o campos vacíos y verificar que el programa impida el acceso y muestre el mensaje correspondiente. | Alta | Planificado | 4
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-001-1 | Implementar un formulario con un campo para el ingreso del correo electrónico y otro para la contraseña. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar credenciales correctas y comprobar el acceso a la pantalla principal. Ingresar datos incorrectos o campos vacíos y verificar que el programa impida el acceso y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-001-2 | Validar que ambos campos se encuentren completos. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar credenciales correctas y comprobar el acceso a la pantalla principal. Ingresar datos incorrectos o campos vacíos y verificar que el programa impida el acceso y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-001-3 | Comparar los datos ingresados con las credenciales registradas en la aplicación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar credenciales correctas y comprobar el acceso a la pantalla principal. Ingresar datos incorrectos o campos vacíos y verificar que el programa impida el acceso y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-001-4 | Permitir el acceso a la pantalla principal cuando las credenciales sean correctas. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar credenciales correctas y comprobar el acceso a la pantalla principal. Ingresar datos incorrectos o campos vacíos y verificar que el programa impida el acceso y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-001-5 | Mostrar un mensaje de error cuando el correo o la contraseña sean incorrectos. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar credenciales correctas y comprobar el acceso a la pantalla principal. Ingresar datos incorrectos o campos vacíos y verificar que el programa impida el acceso y muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 0
RQF-002 | Proteger credenciales del usuario | Administrador | El programa deberá proteger las credenciales ingresadas por el administrador durante el proceso de inicio de sesión. | Para evitar que la contraseña sea visible o utilizada de forma inadecuada dentro de la aplicación. | Viscaino Jordy | Ingresar una contraseña y comprobar que sus caracteres permanezcan ocultos. Realizar intentos correctos e incorrectos y verificar que la contraseña no aparezca en mensajes ni en otras pantallas. | Alta | Planificado | 6
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-002-1 | Configurar el campo de contraseña para ocultar los caracteres ingresados. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar una contraseña y comprobar que sus caracteres permanezcan ocultos. Realizar intentos correctos e incorrectos y verificar que la contraseña no aparezca en mensajes ni en otras pantallas. |  | Pendiente | 2
RQF-002-2 | Evitar que la contraseña se muestre en mensajes o pantallas de la aplicación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar una contraseña y comprobar que sus caracteres permanezcan ocultos. Realizar intentos correctos e incorrectos y verificar que la contraseña no aparezca en mensajes ni en otras pantallas. |  | Pendiente | 2
RQF-002-3 | Validar las credenciales sin presentar su contenido completo. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar una contraseña y comprobar que sus caracteres permanezcan ocultos. Realizar intentos correctos e incorrectos y verificar que la contraseña no aparezca en mensajes ni en otras pantallas. |  | Pendiente | 1
RQF-002-4 | Limpiar los campos de acceso después de un intento incorrecto o al cerrar la sesión. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar una contraseña y comprobar que sus caracteres permanezcan ocultos. Realizar intentos correctos e incorrectos y verificar que la contraseña no aparezca en mensajes ni en otras pantallas. |  | Pendiente | 1
RQF-009 | Generar nota de venta | Administrador | El programa deberá permitir generar una nota de venta mediante la selección de productos y cantidades. | Para registrar las ventas realizadas y calcular automáticamente los valores de la transacción. | Viscaino Jordy | Agregar productos y cantidades a una nota de venta y comprobar los cálculos del subtotal y total. Confirmar la operación y verificar que la venta se registre y el stock se actualice. | Alta | Planificado | 10
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-009-1 | Implementar una pantalla para crear notas de venta. |  |  |  | Viscaino Jordy | Agregar productos y cantidades a una nota de venta y comprobar los cálculos del subtotal y total. Confirmar la operación y verificar que la venta se registre y el stock se actualice. |  | Pendiente | 2
RQF-009-2 | Permitir buscar y agregar productos disponibles. |  |  |  | Viscaino Jordy | Agregar productos y cantidades a una nota de venta y comprobar los cálculos del subtotal y total. Confirmar la operación y verificar que la venta se registre y el stock se actualice. |  | Pendiente | 2
RQF-009-3 | Incorporar controles para indicar la cantidad de cada producto. |  |  |  | Viscaino Jordy | Agregar productos y cantidades a una nota de venta y comprobar los cálculos del subtotal y total. Confirmar la operación y verificar que la venta se registre y el stock se actualice. |  | Pendiente | 2
RQF-009-4 | Calcular automáticamente el subtotal y el total. |  |  |  | Viscaino Jordy | Agregar productos y cantidades a una nota de venta y comprobar los cálculos del subtotal y total. Confirmar la operación y verificar que la venta se registre y el stock se actualice. |  | Pendiente | 2
RQF-009-5 | Permitir confirmar o cancelar la venta. |  |  |  | Viscaino Jordy | Agregar productos y cantidades a una nota de venta y comprobar los cálculos del subtotal y total. Confirmar la operación y verificar que la venta se registre y el stock se actualice. |  | Pendiente | 1
RQF-009-6 | Guardar la nota de venta y actualizar las cantidades del inventario. |  |  |  | Viscaino Jordy | Agregar productos y cantidades a una nota de venta y comprobar los cálculos del subtotal y total. Confirmar la operación y verificar que la venta se registre y el stock se actualice. |  | Pendiente | 1
RQF-010 | Validar stock de la venta | Administrador | El programa deberá verificar el stock disponible antes de confirmar una venta. | Para impedir que se registren cantidades superiores a las existencias disponibles. | Viscaino Jordy | Realizar una venta con cantidades disponibles y comprobar que pueda confirmarse. Ingresar una cantidad superior al stock y verificar que la venta sea bloqueada y se muestre el mensaje de error. | Alta | Planificado | 6
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-010-1 | Obtener la cantidad disponible de cada producto agregado a la venta. |  |  |  | Viscaino Jordy | Realizar una venta con cantidades disponibles y comprobar que pueda confirmarse. Ingresar una cantidad superior al stock y verificar que la venta sea bloqueada y se muestre el mensaje de error. |  | Pendiente | 2
RQF-010-2 | Comparar el stock disponible con la cantidad solicitada. |  |  |  | Viscaino Jordy | Realizar una venta con cantidades disponibles y comprobar que pueda confirmarse. Ingresar una cantidad superior al stock y verificar que la venta sea bloqueada y se muestre el mensaje de error. |  | Pendiente | 1
RQF-010-3 | Permitir la confirmación cuando todas las cantidades sean válidas. |  |  |  | Viscaino Jordy | Realizar una venta con cantidades disponibles y comprobar que pueda confirmarse. Ingresar una cantidad superior al stock y verificar que la venta sea bloqueada y se muestre el mensaje de error. |  | Pendiente | 1
RQF-010-4 | Bloquear la venta cuando un producto no tenga suficientes existencias. |  |  |  | Viscaino Jordy | Realizar una venta con cantidades disponibles y comprobar que pueda confirmarse. Ingresar una cantidad superior al stock y verificar que la venta sea bloqueada y se muestre el mensaje de error. |  | Pendiente | 1
RQF-010-5 | Mostrar un mensaje que identifique el producto con stock insuficiente. |  |  |  | Viscaino Jordy | Realizar una venta con cantidades disponibles y comprobar que pueda confirmarse. Ingresar una cantidad superior al stock y verificar que la venta sea bloqueada y se muestre el mensaje de error. |  | Pendiente | 1
Sprint 4 ¦ 14/07/2026 - 26/07/2026 ¦ Historial, stock mínimo y alertas
Objetivo: Implementar el seguimiento de ventas, la configuración del stock mínimo y la identificación de productos críticos.
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h)
RQF-015 | Configurar stock mínimo | Administrador | El programa deberá permitir configurar una cantidad mínima de existencias para cada producto. | Para determinar cuándo un producto debe considerarse próximo a agotarse. | Lucas Gongora | Ingresar un valor positivo y comprobar que se guarde con el producto. Probar valores vacíos, negativos o no numéricos y verificar que se muestre el mensaje correspondiente. | Media | Planificado | 5
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-015-1 | Incorporar un campo de stock mínimo en el registro y edición del producto. |  |  |  | Lucas Gongora | Ingresar un valor positivo y comprobar que se guarde con el producto. Probar valores vacíos, negativos o no numéricos y verificar que se muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-015-2 | Permitir el ingreso de un valor numérico entero. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ingresar un valor positivo y comprobar que se guarde con el producto. Probar valores vacíos, negativos o no numéricos y verificar que se muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-015-3 | Validar que el valor sea mayor que cero. |  |  |  | Lucas Gongora | Ingresar un valor positivo y comprobar que se guarde con el producto. Probar valores vacíos, negativos o no numéricos y verificar que se muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-015-4 | Guardar el stock mínimo asociado al producto. |  |  |  | Lucas Gongora | Ingresar un valor positivo y comprobar que se guarde con el producto. Probar valores vacíos, negativos o no numéricos y verificar que se muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-015-5 | Mostrar un mensaje cuando el valor ingresado no sea válido. |  |  |  | Lucas Gongora | Ingresar un valor positivo y comprobar que se guarde con el producto. Probar valores vacíos, negativos o no numéricos y verificar que se muestre el mensaje correspondiente. |  | Pendiente | 1
RQF-016 | Administrar alertas de stock | Administrador | El programa deberá generar, modificar y desactivar alertas de stock para los productos. | Para informar cuando las existencias alcancen o queden por debajo de la cantidad mínima configurada. | Lucas Gongora | Reducir el stock hasta el valor mínimo y comprobar que se genere la alerta. Modificar el límite y desactivar la alerta para verificar que el comportamiento se actualice. | Media | Planificado | 8
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-016-1 | Comparar la cantidad disponible con el stock mínimo de cada producto. |  |  |  | Lucas Gongora | Reducir el stock hasta el valor mínimo y comprobar que se genere la alerta. Modificar el límite y desactivar la alerta para verificar que el comportamiento se actualice. |  | Pendiente | 2
RQF-016-2 | Generar una alerta cuando la cantidad sea menor o igual al valor configurado. |  |  |  | Lucas Gongora | Reducir el stock hasta el valor mínimo y comprobar que se genere la alerta. Modificar el límite y desactivar la alerta para verificar que el comportamiento se actualice. |  | Pendiente | 2
RQF-016-3 | Mostrar la alerta dentro de la aplicación. |  |  |  | Lucas Gongora | Reducir el stock hasta el valor mínimo y comprobar que se genere la alerta. Modificar el límite y desactivar la alerta para verificar que el comportamiento se actualice. |  | Pendiente | 2
RQF-016-4 | Permitir modificar el valor que activa la alerta. |  |  |  | Lucas Gongora | Reducir el stock hasta el valor mínimo y comprobar que se genere la alerta. Modificar el límite y desactivar la alerta para verificar que el comportamiento se actualice. |  | Pendiente | 1
RQF-016-5 | Incorporar una opción para activar o desactivar la alerta del producto. |  |  |  | Lucas Gongora | Reducir el stock hasta el valor mínimo y comprobar que se genere la alerta. Modificar el límite y desactivar la alerta para verificar que el comportamiento se actualice. |  | Pendiente | 1
RQF-019 | Consultar historial de ventas | Administrador | El programa deberá mostrar el historial de las ventas registradas. | Para consultar las transacciones realizadas y dar seguimiento a las operaciones del negocio. | Viscaino Jordy | Registrar varias ventas y comprobar que aparezcan ordenadas desde la más reciente. Verificar que cada registro muestre los datos establecidos. | Media | Planificado | 7
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-019-1 | Implementar una pantalla para el historial de ventas. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varias ventas y comprobar que aparezcan ordenadas desde la más reciente. Verificar que cada registro muestre los datos establecidos. |  | Pendiente | 2
RQF-019-2 | Cargar las notas de venta registradas. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varias ventas y comprobar que aparezcan ordenadas desde la más reciente. Verificar que cada registro muestre los datos establecidos. |  | Pendiente | 2
RQF-019-3 | Ordenar las ventas desde la más reciente hasta la más antigua. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varias ventas y comprobar que aparezcan ordenadas desde la más reciente. Verificar que cada registro muestre los datos establecidos. |  | Pendiente | 1
RQF-019-4 | Mostrar el número, la fecha, el total y los datos principales de cada venta. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varias ventas y comprobar que aparezcan ordenadas desde la más reciente. Verificar que cada registro muestre los datos establecidos. |  | Pendiente | 1
RQF-019-5 | Mostrar un mensaje cuando no existan ventas registradas. |  |  |  | Viscaino Jordy | Registrar varias ventas y comprobar que aparezcan ordenadas desde la más reciente. Verificar que cada registro muestre los datos establecidos. |  | Pendiente | 1
RQF-020 | Buscar y consultar detalle de venta | Administrador | El programa deberá permitir buscar, filtrar y consultar el detalle de las ventas registradas. | Para localizar transacciones específicas y revisar los productos y valores incluidos. | Viscaino Jordy | Buscar una venta por su número, aplicar filtros y abrir su detalle. Verificar que los resultados y los valores mostrados correspondan con la venta registrada. | Media | Planificado | 8
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-020-1 | Implementar la búsqueda por número de venta. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar una venta por su número, aplicar filtros y abrir su detalle. Verificar que los resultados y los valores mostrados correspondan con la venta registrada. |  | Pendiente | 2
RQF-020-2 | Incorporar filtros por rango de fechas y montos. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar una venta por su número, aplicar filtros y abrir su detalle. Verificar que los resultados y los valores mostrados correspondan con la venta registrada. |  | Pendiente | 2
RQF-020-3 | Actualizar el historial según los criterios seleccionados. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar una venta por su número, aplicar filtros y abrir su detalle. Verificar que los resultados y los valores mostrados correspondan con la venta registrada. |  | Pendiente | 2
RQF-020-4 | Permitir seleccionar una venta para consultar su detalle. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar una venta por su número, aplicar filtros y abrir su detalle. Verificar que los resultados y los valores mostrados correspondan con la venta registrada. |  | Pendiente | 1
RQF-020-5 | Mostrar los productos, cantidades, subtotales y total de la venta. |  |  |  | Viscaino Jordy | Buscar una venta por su número, aplicar filtros y abrir su detalle. Verificar que los resultados y los valores mostrados correspondan con la venta registrada. |  | Pendiente | 1
RQF-021 | Visualizar inventario crítico | Administrador | El programa deberá identificar y mostrar los productos que se encuentren en estado crítico de inventario. | Para facilitar la identificación de los productos que requieren reposición. | Viscaino Jordy | Configurar diferentes niveles de stock y comprobar que los productos críticos aparezcan en el panel y se ordenen según su nivel de urgencia. | Media | Planificado | 7
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-021-1 | Comparar el stock actual de cada producto con su cantidad mínima. |  |  |  | Viscaino Jordy | Configurar diferentes niveles de stock y comprobar que los productos críticos aparezcan en el panel y se ordenen según su nivel de urgencia. |  | Pendiente | 2
RQF-021-2 | Identificar los productos con cantidad menor o igual al mínimo. |  |  |  | Viscaino Jordy | Configurar diferentes niveles de stock y comprobar que los productos críticos aparezcan en el panel y se ordenen según su nivel de urgencia. |  | Pendiente | 2
RQF-021-3 | Implementar un panel de inventario crítico. |  |  |  | Viscaino Jordy | Configurar diferentes niveles de stock y comprobar que los productos críticos aparezcan en el panel y se ordenen según su nivel de urgencia. |  | Pendiente | 1
RQF-021-4 | Ordenar los productos según su nivel de urgencia. |  |  |  | Viscaino Jordy | Configurar diferentes niveles de stock y comprobar que los productos críticos aparezcan en el panel y se ordenen según su nivel de urgencia. |  | Pendiente | 1
RQF-021-5 | Permitir acceder al detalle del producto seleccionado. |  |  |  | Viscaino Jordy | Configurar diferentes niveles de stock y comprobar que los productos críticos aparezcan en el panel y se ordenen según su nivel de urgencia. |  | Pendiente | 1
RQF-022 | Notificar alertas de stock | Administrador | El programa deberá mostrar notificaciones cuando un producto alcance el stock mínimo configurado. | Para informar oportunamente al administrador sobre los productos que requieren reposición. | Viscaino Jordy | Reducir el stock de un producto hasta el mínimo y comprobar que se muestre una notificación con sus datos. Abrir el producto desde la notificación y verificar su información. | Alta | Planificado | 10
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-022-1 | Detectar cuando la cantidad de un producto sea menor o igual al stock mínimo. |  |  |  | Viscaino Jordy | Reducir el stock de un producto hasta el mínimo y comprobar que se muestre una notificación con sus datos. Abrir el producto desde la notificación y verificar su información. |  | Pendiente | 2
RQF-022-2 | Generar una notificación dentro de la aplicación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Reducir el stock de un producto hasta el mínimo y comprobar que se muestre una notificación con sus datos. Abrir el producto desde la notificación y verificar su información. |  | Pendiente | 2
RQF-022-3 | Mostrar el nombre del producto y su cantidad disponible. |  |  |  | Viscaino Jordy | Reducir el stock de un producto hasta el mínimo y comprobar que se muestre una notificación con sus datos. Abrir el producto desde la notificación y verificar su información. |  | Pendiente | 2
RQF-022-4 | Permitir abrir el detalle del producto desde la notificación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Reducir el stock de un producto hasta el mínimo y comprobar que se muestre una notificación con sus datos. Abrir el producto desde la notificación y verificar su información. |  | Pendiente | 2
RQF-022-5 | Evitar la generación repetida de la misma notificación mientras no cambie el estado. |  |  |  | Viscaino Jordy | Reducir el stock de un producto hasta el mínimo y comprobar que se muestre una notificación con sus datos. Abrir el producto desde la notificación y verificar su información. |  | Pendiente | 2
Sprint 5 ¦ 27/07/2026 - 05/08/2026 ¦ Escaneo, respaldo y recuperación de información
Objetivo: Implementar la lectura de códigos, la actualización de respaldos y la recuperación controlada de información.
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status | Estimado (h)
RQF-003 | Sincronizar datos automáticamente | Administrador | El programa deberá actualizar automáticamente una copia de los datos registrados después de realizar operaciones importantes. | Para mantener disponible una versión actualizada de la información utilizada por la aplicación. | Lucas Gongora | Registrar o modificar información y comprobar que la copia de datos se actualice. Verificar que se muestre la fecha y hora de la última actualización. | Media | Planificado | 8
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-003-1 | Crear una estructura de respaldo para los productos, ventas, categorías y preferencias. |  |  |  | Lucas Gongora | Registrar o modificar información y comprobar que la copia de datos se actualice. Verificar que se muestre la fecha y hora de la última actualización. |  | Pendiente | 2
RQF-003-2 | Actualizar el respaldo al registrar, editar o dar de baja un producto. |  |  |  | Lucas Gongora | Registrar o modificar información y comprobar que la copia de datos se actualice. Verificar que se muestre la fecha y hora de la última actualización. |  | Pendiente | 2
RQF-003-3 | Actualizar el respaldo al completar una venta. |  |  |  | Lucas Gongora | Registrar o modificar información y comprobar que la copia de datos se actualice. Verificar que se muestre la fecha y hora de la última actualización. |  | Pendiente | 2
RQF-003-4 | Registrar la fecha y hora de la última actualización realizada. |  |  |  | Lucas Gongora | Registrar o modificar información y comprobar que la copia de datos se actualice. Verificar que se muestre la fecha y hora de la última actualización. |  | Pendiente | 1
RQF-003-5 | Mostrar al usuario el resultado de la operación. |  |  |  | Lucas Gongora | Registrar o modificar información y comprobar que la copia de datos se actualice. Verificar que se muestre la fecha y hora de la última actualización. |  | Pendiente | 1
RQF-004 | Sincronización asíncrona con progreso | Administrador | El programa deberá realizar la actualización de datos sin bloquear el uso de las demás pantallas. | Para permitir que el administrador continúe utilizando la aplicación mientras se completa la operación. | Klever Jami | Iniciar una actualización y comprobar que el indicador permanezca visible sin impedir la navegación. Verificar que desaparezca al finalizar y que se muestre un mensaje ante un error. | Alta | Planificado | 6
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-004-1 | Ejecutar el proceso de actualización en segundo plano. |  |  |  | Klever Jami | Iniciar una actualización y comprobar que el indicador permanezca visible sin impedir la navegación. Verificar que desaparezca al finalizar y que se muestre un mensaje ante un error. |  | Pendiente | 2
RQF-004-2 | Mostrar un indicador visual mientras la operación se encuentra activa. |  |  |  | Klever Jami | Iniciar una actualización y comprobar que el indicador permanezca visible sin impedir la navegación. Verificar que desaparezca al finalizar y que se muestre un mensaje ante un error. |  | Pendiente | 1
RQF-004-3 | Mantener habilitada la navegación por las pantallas disponibles. |  |  |  | Klever Jami | Iniciar una actualización y comprobar que el indicador permanezca visible sin impedir la navegación. Verificar que desaparezca al finalizar y que se muestre un mensaje ante un error. |  | Pendiente | 1
RQF-004-4 | Ocultar el indicador al finalizar el proceso. |  |  |  | Klever Jami | Iniciar una actualización y comprobar que el indicador permanezca visible sin impedir la navegación. Verificar que desaparezca al finalizar y que se muestre un mensaje ante un error. |  | Pendiente | 1
RQF-004-5 | Mostrar un mensaje cuando la actualización no pueda completarse. |  |  |  | Klever Jami | Iniciar una actualización y comprobar que el indicador permanezca visible sin impedir la navegación. Verificar que desaparezca al finalizar y que se muestre un mensaje ante un error. |  | Pendiente | 1
RQF-005 | Registrar producto por escaneo | Administrador | El programa deberá permitir registrar productos mediante la lectura de un código de barras o código QR. | Para agilizar el ingreso de productos y reducir la cantidad de datos escritos manualmente. | Klever Jami | Conceder el permiso de cámara, leer un código válido y verificar que aparezca la información asociada. Comprobar que se muestre un mensaje cuando el código no sea reconocido o el permiso sea rechazado. | Media | Planificado | 10
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-005-1 | Implementar una pantalla que permita activar la cámara del dispositivo. |  |  |  | Klever Jami | Conceder el permiso de cámara, leer un código válido y verificar que aparezca la información asociada. Comprobar que se muestre un mensaje cuando el código no sea reconocido o el permiso sea rechazado. |  | Pendiente | 2
RQF-005-2 | Solicitar y validar el permiso de uso de la cámara. |  |  |  | Klever Jami | Conceder el permiso de cámara, leer un código válido y verificar que aparezca la información asociada. Comprobar que se muestre un mensaje cuando el código no sea reconocido o el permiso sea rechazado. |  | Pendiente | 2
RQF-005-3 | Detectar y leer un código de barras o código QR. |  |  |  | Klever Jami | Conceder el permiso de cámara, leer un código válido y verificar que aparezca la información asociada. Comprobar que se muestre un mensaje cuando el código no sea reconocido o el permiso sea rechazado. |  | Pendiente | 2
RQF-005-4 | Asociar el código leído con los datos disponibles del producto. |  |  |  | Klever Jami | Conceder el permiso de cámara, leer un código válido y verificar que aparezca la información asociada. Comprobar que se muestre un mensaje cuando el código no sea reconocido o el permiso sea rechazado. |  | Pendiente | 2
RQF-005-5 | Mostrar la información encontrada para que el administrador pueda revisarla. |  |  |  | Klever Jami | Conceder el permiso de cámara, leer un código válido y verificar que aparezca la información asociada. Comprobar que se muestre un mensaje cuando el código no sea reconocido o el permiso sea rechazado. |  | Pendiente | 2
RQF-006 | Confirmar producto escaneado | Administrador | El programa deberá permitir completar y confirmar los datos obtenidos mediante el escaneo antes de registrar el producto. | Para asegurar que el producto se guarde con la información necesaria y pueda consultarse en el inventario. | Viscaino Jordy | Escanear un producto, completar los campos requeridos y confirmar el registro. Verificar que el producto aparezca en el inventario y que los datos incompletos impidan guardar. | Alta | Planificado | 8
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-006-1 | Mostrar en un formulario los datos obtenidos mediante la lectura del código. |  |  |  | Viscaino Jordy | Escanear un producto, completar los campos requeridos y confirmar el registro. Verificar que el producto aparezca en el inventario y que los datos incompletos impidan guardar. |  | Pendiente | 2
RQF-006-2 | Permitir completar el precio, la cantidad, la categoría y la ubicación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Escanear un producto, completar los campos requeridos y confirmar el registro. Verificar que el producto aparezca en el inventario y que los datos incompletos impidan guardar. |  | Pendiente | 2
RQF-006-3 | Validar que los campos obligatorios se encuentren completos. |  |  |  | Viscaino Jordy | Escanear un producto, completar los campos requeridos y confirmar el registro. Verificar que el producto aparezca en el inventario y que los datos incompletos impidan guardar. |  | Pendiente | 2
RQF-006-4 | Guardar el producto dentro de la aplicación al confirmar la información. |  |  |  | Viscaino Jordy | Escanear un producto, completar los campos requeridos y confirmar el registro. Verificar que el producto aparezca en el inventario y que los datos incompletos impidan guardar. |  | Pendiente | 1
RQF-006-5 | Mostrar el producto registrado en la lista del inventario. |  |  |  | Viscaino Jordy | Escanear un producto, completar los campos requeridos y confirmar el registro. Verificar que el producto aparezca en el inventario y que los datos incompletos impidan guardar. |  | Pendiente | 1
RQF-017 | Recuperar datos de respaldo | Administrador | El programa deberá permitir recuperar los datos guardados en la aplicación. | Para restablecer el inventario, las categorías, las ventas y las preferencias registradas. | Viscaino Jordy | Ejecutar la recuperación con datos de respaldo disponibles y comprobar que la información vuelva a aparecer en las secciones correspondientes. | Alta | Planificado | 12
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-017-1 | Implementar una opción para iniciar la recuperación de información. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ejecutar la recuperación con datos de respaldo disponibles y comprobar que la información vuelva a aparecer en las secciones correspondientes. |  | Pendiente | 3
RQF-017-2 | Leer los datos de respaldo disponibles en la aplicación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ejecutar la recuperación con datos de respaldo disponibles y comprobar que la información vuelva a aparecer en las secciones correspondientes. |  | Pendiente | 3
RQF-017-3 | Recuperar los productos, categorías, ventas y preferencias. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ejecutar la recuperación con datos de respaldo disponibles y comprobar que la información vuelva a aparecer en las secciones correspondientes. |  | Pendiente | 2
RQF-017-4 | Incorporar la información recuperada a las pantallas correspondientes. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ejecutar la recuperación con datos de respaldo disponibles y comprobar que la información vuelva a aparecer en las secciones correspondientes. |  | Pendiente | 2
RQF-017-5 | Mostrar un mensaje al completar la recuperación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Ejecutar la recuperación con datos de respaldo disponibles y comprobar que la información vuelva a aparecer en las secciones correspondientes. |  | Pendiente | 2
RQF-018 | Restaurar datos con progreso y reintentos | Administrador | El programa deberá mostrar el progreso de la recuperación de datos y permitir reintentar la operación cuando ocurra un error. | Para informar el estado de la recuperación y facilitar su finalización. | Viscaino Jordy | Iniciar una recuperación y verificar el avance del indicador. Provocar una interrupción controlada y comprobar que aparezca la opción de reintento y el mensaje de finalización. | Media | Planificado | 8
| Tareas de implementación |  |  |  | Asignado | Criterio de verificación |  | Status | Horas
RQF-018-1 | Implementar un indicador de progreso para la recuperación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Iniciar una recuperación y verificar el avance del indicador. Provocar una interrupción controlada y comprobar que aparezca la opción de reintento y el mensaje de finalización. |  | Pendiente | 2
RQF-018-2 | Actualizar el porcentaje o estado conforme se procesen los datos. |  |  |  | Viscaino Jordy | Iniciar una recuperación y verificar el avance del indicador. Provocar una interrupción controlada y comprobar que aparezca la opción de reintento y el mensaje de finalización. |  | Pendiente | 2
RQF-018-3 | Mostrar un mensaje cuando ocurra un error. |  |  |  | Viscaino Jordy | Iniciar una recuperación y verificar el avance del indicador. Provocar una interrupción controlada y comprobar que aparezca la opción de reintento y el mensaje de finalización. |  | Pendiente | 2
RQF-018-4 | Incorporar una opción para reintentar la operación. |  |  |  | Viscaino Jordy | Iniciar una recuperación y verificar el avance del indicador. Provocar una interrupción controlada y comprobar que aparezca la opción de reintento y el mensaje de finalización. |  | Pendiente | 1
RQF-018-5 | Informar cuando la recuperación se complete correctamente. |  |  |  | Viscaino Jordy | Iniciar una recuperación y verificar el avance del indicador. Provocar una interrupción controlada y comprobar que aparezca la opción de reintento y el mensaje de finalización. |  | Pendiente | 1