## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 24 tareas asignadas a |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (6 de 24) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (0 de 24) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 24) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (18 de 24) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 24) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 24) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 24) |  | ^ | 8 | (0 de 24) | ^ | 9 | (0 de 24) | ^ | 10 | (0 de 24) | ^
| Tarea 23: | RQF-018 — Restaurar datos con progreso y reintentos | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 24: | RQF-016 — Administrar alertas de stock | #VALUE!
| Descripción: | El programa deberá garantizar atomicidad y reintento en una transacción | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | El programa deberá generar, modificar y desactivar alertas de stock para los productos. Para informar cuando las existencias alcancen o queden por debajo de la cantidad mínima configurada. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 2026-07-07 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-25 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 2026-07-07 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-28 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 2026-07-08 | #VALUE!
| Duración: | 8 días | #VALUE! | [10 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: | 3 días | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Jordy Viscaino | [11 empty] | Asignado: | Lucas Góngora
|  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
| Tarea 22: | RQF-017 — Recuperar datos desde la nube | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 17: | RQF-021 — Visualizar inventario crítico | #VALUE!
| Descripción: | El programa deberá obtener los datos de la nube de forma periódica | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | El programa deberá mostrar de forma diferente productos con bajo stock | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-25 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 2026-07-07 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-28 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 2026-07-07 | #VALUE!
| Duración: | 8 días | #VALUE! | [10 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: | 3 días | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Jordy Viscaino | [11 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
|  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
| Tarea 21: | RQF-004 — Sincronización asíncrona con progreso | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 16: | RQF-020 — Buscar y consultar detalle de venta | #VALUE!
| Descripción: | EL programa deberá poder sincronizar la información en base a periodos de tiempo | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | El programa deberá mostrar el detalle de cada venta por separado | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 2026-07-09 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-25 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 2026-07-10 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-28 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 2026-07-10 | #VALUE!
| Duración: | 8 días | #VALUE! | [10 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: | 3 días | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Klever Jami | [11 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
|  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
| Tarea 20: | RQF-003 — Sincronizar datos automáticamente | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 15: | RQF-022 — Notificar alertas de stock | #VALUE!
| Descripción: | El programa deberá sinronizar los datos en local con los datos en la nube | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | El programa deberá notificar sobre stock bajo | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 2026-07-08 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-25 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 2026-07-09 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-28 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 2026-07-09 | #VALUE!
| Duración: | 8 días | #VALUE! | [10 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: | 3 días | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Lucas Góngora | [11 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
|  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
| Tarea 19: | RQF-006 — Confirmar producto escaneado | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 14: | RQF-019 — Consultar historial de ventas | #VALUE!
| Descripción: | Implementar una pantalla de confirmación que muestre los datos del producto escaneado antes de guardarlo en el inventario, permitiendo al usuario verificar o corregir la información capturada. | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | El programa deberá mostrar el historial de las ventas registradas. Para consultar las transacciones realizadas y dar seguimiento a las operaciones del negocio. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-17 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 2026-07-08 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-19 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 2026-07-09 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-20 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 2026-07-09 | #VALUE!
| Duración: | 4 días | #VALUE! | [10 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Jordy Viscaino | [11 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
|  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
| Tarea 18: | RQF-005 — Registrar producto por escaneo | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 13: | RQF-015 — Configurar stock mínimo | #VALUE!
| Descripción: | Implementar una ventana que permita registrar un producto en el inventario mediante el escaneo de su código de barras o QR, capturando automáticamente el código y permitiendo completar los datos restantes. | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir configurar una cantidad mínima de existencias para cada producto. Para determinar cuándo un producto debe considerarse próximo a agotarse. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-17 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-19 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 2026-07-07 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-20 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 2026-07-07 | #VALUE!
| Duración: | 4 días | #VALUE! | [10 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Klever Jami | [11 empty] | Asignado: | Lucas Góngora
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 12: | RQF-002 — Almacenamiento de credenciales de usuario | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa debe almacenar las credenciales de los usuarios y utilizarlas para autenticar su identidad durante el inicio de sesión. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-05 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-05 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 11: | RQF-010 — Validar stock de la venta | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá verificar el stock disponible antes de confirmar una venta. Para impedir que se registren cantidades superiores a las existencias disponibles. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-05 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-05 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 10: | RQF-009 — Generar nota de venta | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir generar una nota de venta mediante la selección de productos y cantidades. Para registrar las ventas realizadas y calcular automáticamente los valores de la transacción. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-05 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-05 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 9: | RQF-001 - Validar credenciales de acceso | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir al administrador iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña. Para controlar el acceso a las funciones y a la información registrada en PaperBoost. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-05 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-05 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 8: | RQF-024 — Confirmar baja del producto | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir eliminar de forma lógica un producto | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-06-23 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-06-23 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-06-24 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jordy Viscaino
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 7: | RQF-014 — Cancelar edición del producto | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir cancelar la edición de un producto antes de guardar los cambios. Para conservar la información original cuando el administrador decida abandonar la modificación. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-06-18 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-06-18 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Klever Jami
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 6: | RQF-013 — Editar información del producto. | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir modificar la información de un producto registrado. Para mantener actualizados los datos disponibles en el inventario. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-06-19 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-06-20 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Klever Jami
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 5: | RQF-023 — Dar de baja un producto. | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir dar de baja un producto registrado. Para retirar del inventario principal los productos que ya no se encuentren disponibles. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-06-16 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-06-17 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-06-18 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Lucas Góngora
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 4: | RQF-012 — Buscar y filtrar inventario. | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir buscar, filtrar y ordenar los productos del inventario. Para localizar productos específicos y organizar la información según las necesidades del administrador. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-06-16 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-06-16 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-06-16 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Klever Jami
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 3: | RQF-011 — Consultar inventario. | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá mostrar una lista de los productos registrados en el inventario. Para consultar la información y el estado actual de las existencias. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-06-10 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-06-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Klever Jami
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 2: | RQF-008 — Validar datos y SKU. | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá validar los campos obligatorios del formulario y comprobar que el SKU del producto no se encuentre repetido. Para mantener registros completos y evitar la duplicación de productos dentro del inventario. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-06-06 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-06-08 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-06-10 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Klever Jami
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 1: | RQF-007 — Registrar producto manualmente | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa deberá permitir registrar productos manualmente mediante un formulario. Para incorporar al inventario productos que no hayan sido ingresados mediante escaneo. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-06-05 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-06-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Klever Jami

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-007 — Registrar producto manualmente | El programa deberá permitir registrar productos manualmente mediante un formulario. Para incorporar al inventario productos que no hayan sido ingresados mediante escaneo. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 días | 1 días | Klever Jami | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-008 — Validar datos y SKU. | El programa deberá validar los campos obligatorios del formulario y comprobar que el SKU del producto no se encuentre repetido. Para mantener registros completos y evitar la duplicación de productos dentro del inventario. | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 5 días | 2 días | Klever Jami | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-011 — Consultar inventario. | El programa deberá mostrar una lista de los productos registrados en el inventario. Para consultar la información y el estado actual de las existencias. | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 6 días | 3 días | Klever Jami | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-012 — Buscar y filtrar inventario. | El programa deberá permitir buscar, filtrar y ordenar los productos del inventario. Para localizar productos específicos y organizar la información según las necesidades del administrador. | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 días | 0 días | Klever Jami | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-023 — Dar de baja un producto. | El programa deberá permitir dar de baja un producto registrado. Para retirar del inventario principal los productos que ya no se encuentren disponibles. | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 3 días | 1 días | Lucas Góngora | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-013 — Editar información del producto. | El programa deberá permitir modificar la información de un producto registrado. Para mantener actualizados los datos disponibles en el inventario. | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 3 días | 1 días | Klever Jami | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-014 — Cancelar edición del producto | El programa deberá permitir cancelar la edición de un producto antes de guardar los cambios. Para conservar la información original cuando el administrador decida abandonar la modificación. | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 días | 0 días | Klever Jami | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-024 — Confirmar baja del producto | El programa deberá permitir eliminar de forma lógica un producto | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 días | 1 días | Jordy Viscaino | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-001 - Validar credenciales de acceso | El programa deberá permitir al administrador iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña. Para controlar el acceso a las funciones y a la información registrada en PaperBoost. | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 5 días | 0 días | Jordy Viscaino | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-009 — Generar nota de venta | El programa deberá permitir generar una nota de venta mediante la selección de productos y cantidades. Para registrar las ventas realizadas y calcular automáticamente los valores de la transacción. | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 5 días | 0 días | Jordy Viscaino | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-010 — Validar stock de la venta | El programa deberá verificar el stock disponible antes de confirmar una venta. Para impedir que se registren cantidades superiores a las existencias disponibles. | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 5 días | 0 días | Jordy Viscaino | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | RQF-002 — Almacenamiento de credenciales de usuario | El programa debe almacenar las credenciales de los usuarios y utilizarlas para autenticar su identidad durante el inicio de sesión. | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 5 días | 0 días | Jordy Viscaino | Tarea 12
COMPLETADO | NORMAL | RQF-015 — Configurar stock mínimo | El programa deberá permitir configurar una cantidad mínima de existencias para cada producto. Para determinar cuándo un producto debe considerarse próximo a agotarse. | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2 días | 0 días | Lucas Góngora | Tarea 13
COMPLETADO | NORMAL | RQF-019 — Consultar historial de ventas | El programa deberá mostrar el historial de las ventas registradas. Para consultar las transacciones realizadas y dar seguimiento a las operaciones del negocio. | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2 días | 0 días | Jordy Viscaino | Tarea 14
COMPLETADO | NORMAL | RQF-022 — Notificar alertas de stock | El programa deberá notificar sobre stock bajo | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2 días | 0 días | Jordy Viscaino | Tarea 15
COMPLETADO | NORMAL | RQF-020 — Buscar y consultar detalle de venta | El programa deberá mostrar el detalle de cada venta por separado | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2 días | 0 días | Jordy Viscaino | Tarea 16
COMPLETADO | NORMAL | RQF-021 — Visualizar inventario crítico | El programa deberá mostrar de forma diferente productos con bajo stock | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2 días | 0 días | Jordy Viscaino | Tarea 17
POR HACER | NORMAL | RQF-005 — Registrar producto por escaneo | Implementar una ventana que permita registrar un producto en el inventario mediante el escaneo de su código de barras o QR, capturando automáticamente el código y permitiendo completar los datos restantes. | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 4 días | 1 días | Klever Jami | Tarea 18
POR HACER | NORMAL | RQF-006 — Confirmar producto escaneado | Implementar una pantalla de confirmación que muestre los datos del producto escaneado antes de guardarlo en el inventario, permitiendo al usuario verificar o corregir la información capturada. | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 4 días | 1 días | Jordy Viscaino | Tarea 19
POR HACER | NORMAL | RQF-003 — Sincronizar datos automáticamente | El programa deberá sinronizar los datos en local con los datos en la nube | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 8 días | 3 días | Lucas Góngora | Tarea 20
POR HACER | NORMAL | RQF-004 — Sincronización asíncrona con progreso | EL programa deberá poder sincronizar la información en base a periodos de tiempo | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 8 días | 3 días | Klever Jami | Tarea 21
POR HACER | NORMAL | RQF-017 — Recuperar datos desde la nube | El programa deberá obtener los datos de la nube de forma periódica | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 8 días | 3 días | Jordy Viscaino | Tarea 22
POR HACER | NORMAL | RQF-018 — Restaurar datos con progreso y reintentos | El programa deberá garantizar atomicidad y reintento en una transacción | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 8 días | 3 días | Jordy Viscaino | Tarea 23
COMPLETADO | NORMAL | RQF-016 — Administrar alertas de stock | El programa deberá generar, modificar y desactivar alertas de stock para los productos. Para informar cuando las existencias alcancen o queden por debajo de la cantidad mínima configurada. | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 días | 1 días | Lucas Góngora | Tarea 24

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Lucas Góngora | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Klever Jami | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Jordy Viscaino | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 10 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 12 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 13 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 14 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 15 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 16 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 17 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 18 | 1 | 3 | 1 | C-51 | [9 empty] | C-51 | C51:C58
Tarea 19 | 1 | 3 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 20 | 1 | 3 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 21 | 1 | 3 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 22 | 1 | 3 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 23 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
Tarea 24 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 23 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 24 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 23 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 24 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 23 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 23 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 | 24 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 23 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 24 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 23 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 24 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 23 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 24 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 23 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 | 24 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 23 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 24 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 22 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 17 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 22 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 17 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 22 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 17 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 22 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 17 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 22 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 17 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 22 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 17 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 22 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  | 17 | 2 | 17 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | 2 | 22 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 17 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
19 | 2 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 17 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
20 | 3 | 21 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 16 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
21 | 3 | 21 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 16 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
22 | 3 | 21 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 16 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
23 | 3 | 21 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 16 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 21 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 24 | 3 | 16 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 21 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 16 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 21 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 16 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 21 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 16 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 21 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 19 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >